## AVANCE 1ER CUATRIM
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
OBJETIVO: establecer actividades para la identificación de riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para la mejora en la atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información en pro del mejoramiento de la gestión institucional.
# |  | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2020 | [47 empty] | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
| COMPONENTE | [7 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo | Elaborar mapa de riesgos de corrupción | Planeación | Documento adoptado por gerencia | NA | 1 | Mapa de riesgos de corrupción | 1er trimestre | [48 empty] | 100% | La oficina entrego el mapa de riesgos de corrupcion el cual fue suscrito con la Gerencia. | bar: Enero 4 to Marzo 4
|  | Realizar monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Planeación | Porcentaje de ejecución de controles | #controles ejecutados / # controles establecidos en el periodo x100 | 1 | Informe de seguimiento | Semestral | [48 empty] | 100% | La oficina de planeacion envia a la oficina de control interno las evidencias del PAYAC del 1er cuatrimestre el 11 de mayo de 2020, para su seguimiento. | bar: Junio 1 to Junio 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
|  | Realizar seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción del proceso | Control interno | Porcentaje de ejecución de controles | #controles ejecutados / # controles establecidos en el periodo x100 | 1 | Informe de seguimiento | Semestral | [48 empty] | 100% | Con las eidencias enviadas por la of de planeacion se realiza y entrega el informe de seguimiento por parte de la ofcina de control interno a la gerencia, el 14 de mayo de 2020, con un avance del 29% | bar: Julio 1 to Julio 4; Diciembre 1 to Diciembre 4
2 | Racionalización de trámites | Formulación del portal web institucional | Sistemas | Portal web institucional en funcionamiento | NA | 1 | Portal web institucional en funcionamiento | Abril | [48 empty] | 100% | El area de sistemas entrega informe con las evidencias de la actualizacion del portal web del HUSJ | bar: Abril 1 to Abril 4
|  | Establecer el inventario de los trámites y otros procedimientos administrativos a realizarce en linea y priorización de los mismos. | Planeación | Informe inventario de tramites | NA | 2 | Inventario de tramites | 1er trimestre | [48 empty] | 20% | A la fecha las ofi de planeacion presenta 11 tramites inscritos en la pagina web, pero aun no estan habilitados por el DAFP, ya que se debe hacer la respectiva inscripcion. | bar: Enero 1 to Marzo 4
|  | Formulación de hoja de vida del tramite | Responsable del proceso | Porcentaje de hojas de vida de tramites documentadas | # hojas de vida de tramites realizadas / # de tramites priorizados por proceso | 100% | Hojas de vida de tramites | Marzo - Abril | [48 empty] | 20% | En el mes de agosto de 2018, se inscribio al HUSJ, en el DAFP, para iniciar con el proceso de isncripcion de los tramites en la pagina del SUIT, y se solicito capacitacion y la clave de acceso ante el DAFP, para elaborar la hoja de vida de cada uno de los tramites, a la fecha sistemas ha solicitado esta clave. | bar: Marzo 1 to Abril 4
3 | Rendición de cuentas | Consultar con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de foro virtual | Gerencia | Foro virtual realizado | NA | 1 | Registr portal web | Agosto | [48 empty] | 0% | Se realizara en el mes de agosto de 2020 | bar: Agosto 1 to Agosto 4
|  | Realizar acciones que propicien encuentros con grupos de ciudadanos, para obtener insumos de mejora en el servicio al ciudadano y a la gestión misional de la Unidad | Subgerencia cientifica | Encuentros de diálogo con los ciudadanos | NA | 2 | Informe de acciones de mejora | Mayo - Septiembre | [48 empty] | 0% | Debido a la pandemia, se reprogramara el del mes de mayo para el 2do semestre de 2020 | bar: Mayo 1 to Mayo 4; Septiembre 1 to Septiembre 4
|  | La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso. | Gerente | Una audiencia realizada | NA | 1 | Informe de audiencia pública | Marzo | [48 empty] | 100% | La audiencia publica de rendición de cuentas la Gerente la realizó el 31 de marzo 2019 a través de medios electronicos, tal como lo sugirio el DAFP. Se cumplió con la actividad, solo que tuvo limitaciones en consideración a que no se pudo congregar personas de la comunidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el gobienro Nacional para el manejo de la pandemia por SARS Cov-19. | bar: Marzo 1 to Marzo 4
|  | Se elaborarán y publicarán los resultados de la planeación estratégica de la entidad. | Planeación | Publicación de seguimiento del plan de acción institucional | NA | 2 | Informe publicado | Enero - Julio | [48 empty] | 25% | La oficina de planeación cumplió con la publicación del Plan de acción 2020. Por el proceso de adecuación del nuevo portal web, el informe de seguimiento y evaluación del plan de accion 2019 esta en proceso de publicacion, el dia de hoy se espera sea publicado en el link: https://www.hospitalsanjose.gov.co/documentos/5/plan-de-accion/ Con lo cual se cumpliria la actividad. | bar: Enero 1 to Enero 4; Julio 1 to Julio 4
4 | Mecanismos para la mejora en la atención al ciudadano | Adaptar y divulgar el protocolo de servicio al ciudadano diseñado por el departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | Planeación | Protocolo del servicio al ciudadano adaptado y socializado | NA | 1 | Protocolo del servicio al ciudadano adaptado y socializado | Marzo - Abril | [48 empty] | 0% | A la fecha no se ha cumplido con esta actividad | bar: Marzo 3 to Abril 2
|  | Coordinar la formulación del proyecto de señalización institucional para favorecer las condiciones de acceso de los usuarios a las diferentes áreas y servicios de la institución. | Planeación | Proyecto formulado | NA | 2 | Proyecto formulado | Abril | [48 empty] | 100% | Mediante contrato 169 de abril 2020, se realizara la elaboraacion del manual arquitectonico y señaletico del HUSJ, para su entrega el 30 de junio de 2020 , cuya cupervision esta a cargo de la oficina de planeacion | bar: Abril 1 to Abril 4
|  | Establecer en el portal WEB el Chat que facilite la consulta ciudadana y brinde información a los usuarios en tiempo real | Sistemas | Chat activo | NA | 1 | Chat en portal WEB | Julio | [48 empty] | 0% | esta actividad se realizara en julio de 2020 | bar: Julio 1 to Julio 4
|  | Estructurar y ejecutar plan de capacitación dirigido a los miembros de la asociación de usuarios | SIAU | Procentaje de acciones de capacitación ejecutadas | # capacitaciones ejecutadas / # capacitaciones programadas en el periodo | ≥ 80% | Plan de capacitación asociación de usuarios | Marzo a diciembre | [48 empty] | 10% | Se anexa la evidencia de la capacitacion realizada en el mes de febrero, debido a la pandemia en adelante se realizaran de manera virtual. | bar: Marzo 1 to Diciembre 4
|  | Formalizar el protocolo de atención al familiar del paciente fallecido | Calidad | Protocolo de atención al familiar del paciente fallecido | NA | 1 | Protocolo de atención al familiar del paciente fallecido | Junio | [48 empty] | 0% | esta actividad se realizara en junio de 2020 | bar: Junio 1 to Junio 4
5 | Transparencia y acceso a la información | Habilitar link en portal en web para acceso a la información de intereses de la comunidad del Hospital | Sistemas | Link habilitado | NA | 2 | Link habilitado en portal WEB | Abril | [48 empty] | 100% | En la pagina web existe el el link Hospitalsanjose.gov.co/publicaciones/698/transparencia/ | bar: Abril 1 to Abril 4
|  | Realizar informe de seguimiento a todas las solicitudes de acceso a la información institucional | Archivo | Informe de seguimiento | NA | 3 | Informe de seguimiento | Cuatrimestral | [48 empty] | 100% | La actividad contempla la realización de un informe de seguimiento a la informacion, que se relaciona con la radicacion y produccion de documentos de la entidad. El proceso de archivo entrega el informa. | bar: Abril 1 to Abril 4; Julio 1 to Julio 4; Octubre 1 to Octubre 4
| AVANCE 1ER CUATRIMESTRE DE 2020 | [55 empty] | 67.31%
FECHA DE SEGUIIMIENTO: MAYO 14 DE 2020
ORIGINAL FIRMADO POR:
[57 empty] | 5 | 20% | bar: Diciembre 4
| EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA | [7 empty] | Diciembre 4: 2 | 4 | 50%
| JEFE DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Diciembre 4: 7 | 10 | 70%
[9 empty] | Diciembre 4: 10 | 19 | 46.67%
52.63%
Note on B2: Planeacion 5: REGISTRE EL NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE DEL PLAN O PLANES DEFINIDOS EN EL DECRETO 612/2018
Note on B3: Planeacion 5: REGISTRE EL NOMBRE DEL PLAN SEGUN EL DECRETO 612/2018
Note on B5: Planeacion 5: REGISTRE EL OBJETIVO A CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACION DEL PLAN
Note on D9: Planeacion 5: REGISTRE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA CUMPLIR EL OBJETIVO DEL PLAN, A DESAROLLAR EN LA VIGENCIA
Note on E9: Planeacion 5: REGISTRE EL CARGO DEL ENCARGADO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD
Note on F9: Planeacion 5: ESTABLEZCA EL INDICADOR QUE PERMITIRA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ANTES DESCRITA
Note on G9: Planeacion 5: REGISTRE LA FORMULA DEL INDICADOR
Note on H9: Planeacion 5: REGISTRE LA META A CUMPLIR EN EL INDICADOR ANTES DESCRITO
Note on I9: Planeacion 5: REGISTRE EL SOPORTE QUE SIRVE DE EVIDENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DESCRITA ANTERIORMENTE
Note on J9: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on K9: Planeacion 5: RELLENE EN COLOR GRIS LAS COLUMNAS EN LAS CUALES CUMPLIRA LA ACTIVIDAD
Note on BG9: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BH9: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG10: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BH10: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG11: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BH11: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG12: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BH12: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG13: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BH13: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG14: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BH14: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG15: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BH15: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG16: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BH16: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG17: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG18: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG19: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BH19: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG20: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BH20: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG21: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BH21: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG22: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BH22: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG23: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BH23: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG24: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Note on BG25: Planeacion 5: REGISTRE LA PERIODICIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD