## Hoja1
CODIGO: MRK 04
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN
|  |  |  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | [22 empty] | Versión: 05
PARTICIPACION CIUDADANA
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA SEGUNDO SEMESTRE 2025 | [22 empty] | Página 1 de 2
Objetivo del Proceso: |  |  |  | Fortalecer la participación ciudadana como eje transversal de la gestión del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., a través de la generación de espacios de interacción con los grupos de interés que promuevan el control social, la transparencia y el seguimiento a la gestión institucional, en concordancia con la Constitución Política de Colombia y la normatividad vigente.
CIUDAD |  |  | POPAYAN | [6 empty] | FECHA |  | 2025-01-31
RESPONSABLE |  |  | JOHN FREDY PALACIOS MELENDEZ - COORDINADOR INTERVENCION PSICOSOCIAL
Linea de Trabajo | Linea Estratégica | Objetivo Institucional | Programa | Indicador | Meta | Meta |  |  |  | Estrategias del Proceso | No. | Actividades | Evidencia | Responsables | Ejecución | [11 empty] | Indicador |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL MAYO JUNIO) | [5 empty] | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE (JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE) | [5 empty] | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE) | [5 empty] | RESULTADO FINAL
2025
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | [5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Unidad de medida | Formula | Meta | Valor Numerador | Valor Denominador | Resultado indicador | Avance en la meta | Observaciones | Compromisos | Valor Numerador | Valor Denominador | Resultado indicador | Avance en la meta | Observaciones | Compromisos | Valor Numerador | Valor Denominador | Resultado indicador | Avance en la meta | Observaciones | Compromisos | Valor Numerador | Valor Denominador | Resultado indicador | Avance en la meta | Observaciones | Compromisos | Valor Numerador | Valor Denominador | Resultado indicador | Avance en la meta | Observaciones | Compromisos
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2024 - 2028 EN ALIANZA POR UNA ATENCION DIGNA E INTEGRAL | En Alianza por la Excelencia en Salud: | Garantizar la prestación de servicios de salud complementarios en el marco de la alta complejidad, mediante el fortalecimiento del modelo de atención y el alcance de niveles de excelencia en los procesos organizacionales a través de un sistema de gestión integral de calidad. Obteniendo el 100% de cumplimiento estándares de habilitación de los servicios que se ofrecen en salud | N°1 | Número de espacios de participación y escucha activa realizados con personas con discapacidad, organizados por el Hospital Universitario San José en el año 2025. | Implementar durante el segundo semestre del año 2025 4 espacios de participación y escucha activa con población con de discapacidad, garantizando condiciones de accesibilidad e inclusion comunicativa en el Hospital Universitario San José de Popayán | X |  |  |  | Implementacion espacios de participación y escucha activa con población con discapacidad en el Hospital Universitario San José de Popayán,garantizando condiciones de inclusion y accesibilidad. | 1 | Diseñar y desarrollar espacios de participacion ciudadana inclusivos, asegurando que las personas con discapacidad puedan expresar sus opiniones, necesidades, inicativas en condiciones de equidad | Listados de asistencia, Fotografias, actas y divulgacion por los medios digitales oficiales del Hospital Universitario San Jose | Participación ciudadana, Piscosocial, SIAU, Comunicaciones | [12 empty] | % | # de actividades adecuadas / total de actividades proyectadas x100 | 100% | bar: 2025 SEP to 2025 DIC
[11 empty] | 2 | Implementar capacitacion para el personal del hospital universitario San Jose de Popayan en comunicacion inclusiva y participacion diferencial, con enfasis en la atencion a personas con discapacidad | Listados de asistencia, Fotografias, actas y divulgacion por los medios digitales oficiales del Hospital Universitario San Jose | [13 empty] | % | # de actividades adecuadas / total de actividades proyectadas x100 | 100% | bar: 2025 AGO; 2025 OCT
|  |  | N°2 | Número de espacios de participación y capacitacion al personal del Hospital Universitario San José en el año 2025. | Implementar durante el segundo semestre del año 2025 al menos 2 espacios de participación y capacitacion al personal del Hospital Universitario San José en el año 2025. | X |  |  |  | Implementar espacios de capacitacion para el personal del hospital con enfoque en derechos y salud como derecho fundamental | 3 | Capacitar al personal del hospital san jose de Popayán sobre temas como espacios de participacion social en salud y la salud como dererecho fundamental | Encuestas de satisfaccion aplicadas a los participantes, informe de resultados de la evaluacion participativa | Participacion ciudadana, Participacion social en salud | [12 empty] | % | # de actividades adecuadas / total de actividades proyectadas x100 | 100% | bar: 2025 OCT to 2025 NOV
|  |  | N°3 | Número de ferias de servicios realizadas con participacion activa del Hospital Universitario San Jose en el año 2025 | Participar activamente en al menos 5 ferias de servicios organizadas por los entes territoriales durante el segundo semestre del año 2025 | X |  |  |  | Promover la participacion institucional en ferias de servicio integrales como un mecanismo de acercamiento a la comunidad articulando acciones con los entes territoriales para visibilizar la oferta del Hospital universitario San Jose y facilitar espacios de inforamcion, escucha y orientacion ciudadana. | 4 | Coordinar y participar en ferias de servicios integrales organizadas por los entes territoriales, promoviendo la divulgacion de la oferta institucional y la atencion a la comunidad en el marco del proceso de participacion ciudadana. | Listados de asistencia, Fotografias, actas y divulgacion por los medios digitales oficiales del Hospital Universitario San Jose | Mercadeo, Psicosocial, Responsabilidad Social, Participacion Ciudadana , Comunicaciones | [12 empty] | % | # de actividades adecuadas / total de actividades proyectadas x100 | 100% | bar: 2025 JUL to 2025 AGO; 2025 OCT to 2025 NOV
|  |  | N°4 | Número de espacios de participación y escucha activa realizados con la Asociación de Usuarios, organizados por el Hospital Universitario San José de Popayán en el año 2025.. | Implementar durante el año 2025 un total de 7 espacios de participación y escucha activa con la Asociación de Usuarios en el Hospital Universitario San José de Popayán.án | X |  |  |  | Implementacion espacios de participación y escucha activa con la asociacion de usuarios en el Hospital Universitario San José de Popayán. | 5 | Diseñar espacios inclusivos de participación ciudadana que permitan a la Asociación de Usuarios expresar ideas, fortalecer su rol en la participación social en salud y consolidar el control social dentro del Hospital Universitario San José. | Listados de asistencia, Fotografias, actas y divulgacion por los medios digitales oficiales del Hospital Universitario San Jose | Participacion ciudadana, Participacion social en salud y SIAU | [12 empty] | % | # de actividades adecuadas / total de actividades proyectadas x100 | 100% | bar: 2025 JUN to 2025 DIC
|  |  | N°5 | Numero de asistentes a la rendicion de cuentas del hospital universitario San Jose de Popayán realizada en el 2025 | Lograr una asistencia de al menos 300 personas a la rendición de cuentas del Hospital Universitario San José de Popayán realizada en 2025. | X |  |  |  | Durante 2025, el Hospital Universitario San José de Popayán llevará a cabo su proceso de rendición de cuentas institucional, garantizando espacios de participación ciudadana. Este proceso incluirá la preparación y documentación adecuada, con listados de asistencia, la socialización de los resultados de la gestión y la promoción de la transparencia y la participación activa de la comunidad en la evaluación de la gestión hospitalaria. | 6 | Organizar el proceso de rendición de cuentas del Hospital Universitario San José de Popayán planificando y ejecutando un espacio institucional donde se socializan los resultados de la gestión hospitalaria con la comunidad, promoviendo la transparencia y el control social. | Listados de asistencia, Fotografias y divulgacion por los medios digitales oficiales del Hospital Universitario San Jose | Psicosocial, Planeación, Mercadeo, Humanización, Participacion ciudadana, Comunicaciones, Participacion social en salud. | [12 empty] | % | # de actividades adecuadas / total de actividades proyectadas x100 | 100% | bar: 2025 JUN
|  |  | N°6 | Porcentaje de ejercicios de veeduria ejecutados en el año que fueron publicados y socializados a la comunidad | Socializar y publicar los resultados del ejercicio de al menos 2 espacios de veeduría ciudadana sobre la construcción de la Torre del Hospital Universitario San José y los procesos de adquisición de equipos y suministros, garantizando que la comunidad tenga acceso libre y efectivo a la información. | X |  |  |  | Fomentar la participación ciudadana en la veeduría institucional mediante la difusión transparente de resultados, empleando medios oficiales y garantizando acceso continuo a la información | 7 | Realizar procesos continuos de supervisión, vigilancia y control con la veeduría ciudadana sobre: La ejecución de la obra de la Torre del Hospital Universitario San José de Popayán y/o los procesos de adquisición de equipos y suministros. | Listados de asistencia, Fotografias y divulgacion por los medios digitales oficiales del Hospital Universitario San Jose | Participacion ciudadana, Participacion social en salud. Comunicaciones, Mantenimiento. | [12 empty] | % | # de actividades adecuadas / total de actividades proyectadas x100 | 100% | bar: 2025 SEP; 2025 NOV
|  |  | N°7 | Número de actividades realizadas con grupos poblacionales específicos y/o con enfoque diferencial, para generar espacios de escucha activa en articulación con entes territoriales y equipos misionales del Hospital Universitario San José de Popayán | Realizar durante el año 2025 un total de 5 espacios de participación y escucha activa con grupos poblacionales específicos y/o enfoque diferencial, en articulación con entes territoriales y equipos misionales del Hospital Universitario San José de Popayán | X |  |  |  | Promover la participación de grupos poblacionales específicos como mecanismo de acercamiento a la comunidad, articulando acciones con entes territoriales para visibilizar la participación ciudadana del Hospital Universitario San José de Popayán y facilitar espacios de información, escucha y orientación ciudadana. | 8 | Diseñar y desarrollar espacios de participacion ciudadana, asegurando que los grupos poblacionales participen y puedan expresar sus opiniones e iniciativas. | Listados de asistencia, Fotografias, actas y divulgacion por los medios digitales oficiales del Hospital Universitario San Jose | Comunicaciones, Participación ciudadana, Responsabilidad social, Mercadeo-Ventas y servicios | [12 empty] | % | # de actividades adecuadas / total de actividades proyectadas x100 | 100% | bar: 2025 JUL to 2025 OCT; 2025 DIC
|  |  | N°8 | Porcentaje de personas que demuestran conocimiento del proceso de participación ciudadana | Alcanzar un 80% de conocimiento entre los participantes sobre los mecanismos y el proceso de participación ciudadana del hospital al finalizar el año 2025. | X |  |  |  | Medir el nivel de conocimiento de clientes internos, externos y colaboradores del hospital sobre los mecanismos y el proceso de participación ciudadana , con el fin de fortalecer la transparencia, el control social y la corresponsabilidad en la gestión institucional. | 9 | Aplicar encuestas a clientes internos, externos y colaboradores del hospital, con el fin de medir el nivel de conocimiento general sobre los mecanismos y el proceso de participación ciudadana del Hospita Universitario San Jose de Popayan. | Encuestas fisicas y virtuales, resultados y evidencias fotograficas | Participacion ciudadana | [12 empty] | % | # de actividades adecuadas / total de actividades proyectadas x100 | 100% | bar: 2025 JUL to 2025 OCT; 2025 DIC
| En Alianza por un Buen Gobierno y Equilibrio Financiero. | Trabajar de manera integrada para el cumplimiento de los propósitos del buen gobierno corporativo, garantizando la sostenibilidad financiera, la seguridad de los datos, la gestión jurídica y del talento humano en procura de la oportuna y eficiente prestación de servicios de salud a la población del municipio de Popayán y el Cauca. | N°9 | Porcentaje de colaboradores del hospital universitario San Jose que participen en la socializacion de la Politica de Participacion Ciudadana. | Alcanzar una participacion del 80% del personal vinculado al hospital universitario San Jose en al menos una jornada de socializacion de la Politica de Participacion Ciudadana duante el año 2025 | X |  |  |  | Diseñar y ejecutar acciones informativas dirigidas al personal institucional, orientadas a la socializacion de la politica de participacion ciudadana. | 10 | Socializar la politica de participacion ciudadana a traves de video institucional dirigidos al personal del hospital universitario san jose, acompañado de encuesta virtual que permita verificar la participacion. | Encuesta virtual a traves del pre test y pos test y presentación de la politica de participacion ciudadana | Participacion ciudadana. | [12 empty] | % | # de actividades adecuadas / total de actividades proyectadas x100 | 100% | bar: 2025 JUL
|  |  | N°10 | Porcentaje de publicaciones en las páginas oficiales del Hospital Universitario San José sobre temas pedagógicos relacionados con el derecho a la salud, participación social en salud y participación ciudadana. | Lograr al menos 15 publicaciones temáticas sobre derecho a la salud, participación social en salud y participación ciudadana en las páginas oficiales del Hospital Universitario San José. | X |  |  |  | Desarrollar una línea pedagógica específica para abordar temas sobre derecho a la salud, espacios de participacion, convocatorias, participación social en salud y participación ciudadana, mediante un calendario semestral con al menos 20 publicaciones en las páginas y redes oficiales del Hospital Universitario San José. | 11 | Diseñar y ejecutar un calendario semestral de contenidos pedagógicos, con al menos 15 publicaciones temáticas sobre derecho a la salud, espacios de participacion, convocatoria, participación social en salud y ciudadanía (artículos, infografías). Será responsable de elaborar, programar y difundir estos contenidos en las páginas oficiales y redes sociales del hospital. | Publicacion y elementos pedagogicos publicados en las paginas oficiales del hospital universitario san jose de Popayán. | Participacion ciudadana, participacion social en salud y comunicaciones | [12 empty] | % | # de actividades adecuadas / total de actividades proyectadas x100 | 100% | bar: 2025 JUL to 2025 DIC
[6 empty] | X |  |  |  |  | 12 | Diseñar y lanzar un blog institucional para la comunidad del Hospital Universitario San José de Popayán, dedicado a temas de salud pública, participación social en salud y enfoque diferencial, donde se publiquen artículos, infografías y recursos multimedia que fomenten la educación, el diálogo y el empoderamiento ciudadano. | Blog institucional y publicaciones realizadas sobre los temas especificos | Participacion ciudadana, participacion social en salud y comunicaciones | [12 empty] | % | # de actividades adecuadas / total de actividades proyectadas x100 | 100% | bar: 2025 DIC
|  |  | N°11 | Número de espacios de participación ciudadana articulados con el área de telemedicina a través de jornadas virtuales y/o brigadas de salud | Realizar al menos 2 espacios de participación ciudadana articulados con el área de telemedicina a través de jornadas virtuales y/o brigadas de salud durante el año. | X |  |  |  | Se implementaran espacios de participación ciudadana mediante telemedicina donde se da a conocer los deberes y derechos y temas sobre salud mental de los usuarios, promoviendo la participación activa en la toma de decisiones. Esta estrategia busca fortalecer la relación entre la comunidad y el hospital universitario San Jose de Popayan, fomentando un entorno de colaboración y confianza. | 13 | Establecer espacios virtuales interactivos y/o brigadas de salud donde se informen y socialicen derechos y deberes y temas sobre salud mental de los usuarios del Hospital Universitario San José de Popayán | Evidencia fotografica, listado de asistencia (de ser requerido), | Participacion ciudadana, comunicaciones ( de ser requerido), Area de Innovación e Investigacion y Telemedicina | [12 empty] | % | # de actividades adecuadas / total de actividades proyectadas x100 | 100% | bar: 2025 OCT to 2025 NOV
Elaboró: | ALEJANDRA ORTÍZ LONDOÑO | LINA MARIA FERNANDEZ MEJIA
| Afiliado Participe ASSESALUD | Afiliado Participe ASSESALUD
| Profesional Intervención Psicosocial - Participacion Ciudadana | Profesional Intervención Psicosocial - Participacion Ciudadana