## Hoja1
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRAL 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Modelo de Acción Integral Territorial | Garantizar la accesibilidad, integralidad en los servicios, complementariedad y respaldo de las interdependencias | Documentar las rutas integrales | 1 | Implementar las rutas de atención integral: Promoción y mantenimiento de la salud, y materno perinatal | Subgerencia científica | Rutas de atención integral implementadas en el HUSJ de Popayán | No acciones realizadas en las rutas/No. acciones propuestas*100 | ≥ 95% | Informe de avance de implementación de las 2 RIAS | Semestral
|  |  | 2 | Implementar las rutas de atención integrales: cancer, cerebro-cardio-pulmonar, enfermedades huerfanas, salud mental | Subgerencia científica |  | No acciones realizadas en las rutas/No. acciones propuestas*100 | ≥75% | Informe de avance de implementación de las 4 RIAS | Semestral
|  | Realizar la planeación institucional para garantizar el cumplimiento de las funciones del hospital | 3 | Formular el plan de gestión gerencial periodo 2024-2027 | Oficina asesora de planeación | Plan de gestión formulado | Plan de gestión formulado | 1 plan de gestión forulado 2024-2027 aprobado por junta directiva | Resolución por medio de la cual se aprueba el plan de gestión gerencial 2024-2027 | Dos primeros meses del nuevo periodo gerencial
|  |  | 4 | Formular plan de desarrollo institucional 2024-2028 | Oficina asesora de planeación | Plan de desarrollo institucional | Plan de desarrollo institucional formulado | 1 plan de desarrollo insitucional 2024-2028 aprobado por junta directiva | Resolución por medio de la cual se aprueba el plan de desarrollo institucional 2024-2028 | Un cuatrimestre a partir de junio
|  |  | 5 | Formular y/o actualizar el direccionamiento estratégico institucional | Oficina asesora de planeación | Direccionamiento estrátegico institucional | Direccionamiento estratégico institucional formulado y/o actualizado | 1 plataforma estratégica formulada y/o actualizada | Resolución por medio de la cual se aprueba el direccionaiento estratégico institucional | Un cuatrimestre a partir de junio
|  | Realizar seguimiento a indicadores Resolución 408 de 2018 en el área de gestión clínica o asistencial | 6 | Implementar estrategias y actividades para lograr estandar propuesto año 2024 en el área de gestión clínica o asistencial del plan de gestión gerencial | Subgerencia científica | Estandares de la gestión clínica o asistencial cumplidos | No. indicadores de la Resolución 408 de 2018 que alcanzan meta propuesta para el año 2024, en el plan de gestión gerencial 2024-2027/No.indicadores de la Resolución 408 de 2018 del área clínica o asistencial que aplican al HUSJ | ≥ 90% | Informe de segumiento a plan de gestión resolución 408 | Trimestral a partir del segundo semestre
|  | Implementar estrategias que respondan al enfoque diferencial institucional | 7 | Elaborar e implementar plan de acción para atender enfoque diferencial en el Hospital | Subgerencia científica Subgerencia administrativa y financiera Reliza seguimiento la Oficina asesora de planeación | Estrategias con enfoque diferencial | No. Actividades ejecutadas del plan de acción para atender el enfoque diferencial/Total de actividades propuestas | ≥ 80% | Informe de segumiento a plan de acción para atender enfoque diferencial | Cuatrimestral
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Modelo de Acción Integral Territorial | Garantizar la accesibilidad, integralidad en los servicios, complementariedad y respaldo de las interdependencias | Establecer herramienta de comparación y evaluación continua a fin de mejorar las prácticas clínicas y administrativas | 8 | Elaborar e implementar planes de mejoramiento para alcanzar las buenas prácticas conocidas y aprendidas de las IPS a partir de las referenciaciones comparativas y/o competitivas realizadas durante los años 2022 y 2023 | Procesos: aseguramiento de la calidad, gestión documental, coordinación de enfermería, seguridad y salud en el trabajo, referencia y contra referencia, talento humano, consulta externa, gestión ambiental, gestión de tecnología biomédica, administración y almacenamiento de la información y oficina asesora de planeación Realiza seguimiento oficina asesora de planeación | Planes de mejoramiento implementados Buenas prácticas adoptadas | No. Planes de mejoramiento implementados No. Buenas prácticas adoptadas | > / = 10 procesos que implementan plan de mejoramiento a partir de referenciaciónes realizadas durante los años 2022 y 2023 > / =1 buena práctica adoptada | Informe de segumiento y acta de socialización de indicadores | Semestral
|  | Definir los rasgos diferenciadores de los procesos: insumos, salidas, proveedores, productos, clientes | 9 | Elaborar y formalizar la caracterización de cada uno de los procesos asistenciales y administrativos | Servicios: cirugía, endoscopia digestiva, ginecobstetricia, hemodinamia, medicamentos especiales, medico quirúrgicas, promoción y mantenimiento de la salud, quirúgicas, subgerencia cientíica, traumatología, urgencias obstégtricas. Procesos administrativos: facturación, gerencia, venta de servicios, tecnología biomédica y tecnología industrial Realiza el seguimiento la Oficina asesora de planeación | No. Caracterizaciones de procesos formuladas y/o actualizadas | No. Caracterizaciones de procesos asistenciales y administrativos formuladas y/o actualizadas | 16 caracterizacioneselaboradas y/o actualizadas | Informe de cumplimiento | 2 veces al año
|  | Mantener actualizada la información por parte de los coordinadores de los procesos asistenciales sobre accesibilidad, integralidad y complementariedad de los servicios | 10 | Diligenciar la herramienta para cumplir política para definir tipo, suficiencia, cobertura, complejidad y amplitud de los servicios a proveer | Todos los procesos asistenciales. Realiza el seguimiento la subgerencia científica | Herramienta diligenciada para establecer tipo, suficiencia, cobertura, complejidad y amplitud de los servicios | No. Procesos que diligencian la herramienta para cumplir política para definir tipo, suficiencia, cobertura, complejidad y amplitud de los servicios a proveer/No. Procesos asistenciales*100 | 90% procesos que cumplen con el diligenciamiento de la herramienta | Informe de cumplimiento | 1 vez al año
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Mejoramiento de la calidad de los servicios de mediana y alta complejidad | Prestar servicios de salud con altos estándares de calidad, seguridad y humanización en la atención de los pacientes | Ejecutar plan de certificación en habilitacion de servicios de acuerdo a priorización según riesgo y estado del proceso | 11 | Certificar servicios en sistema unico de habilitación | Aseguramiento de la calidad | Servicios certificados | 10 servicios | 10 servicios | Informe de ejecución del plan de certificación de servicios en habilitación | 1 vez al año
|  |  | 12 | Actualizar las autoevaluaciones de estándares de habilitación |  |  | No. Estandares de habilitación que aplican con cumplimiento al 100%/No. Total de estandares de habilitación que aplican*100 | 100% cumplimiento de estandares de habiltiación en servicios certificados |  | 1 vez al año
|  | Realizar las gestiones necesarias para lograr certíficación en Buenas prácticas de elaboración de preparaciones magistrales BPE por parte del Invima | 13 | Garantizar requisitos para la certificación en buenas práctidas de elaboración BPE en la central de mezclas del hospital | Servicio farmaceútico | Cumplimiento en BPE | No certificaciones obtenidas | 1 Certificación obtenida por el INVIMA | Certificación obtenida por el INVIMA | Anual
|  | Ejecutar plan de acreditación institucional | 14 | Realizar la autoevaluación según estandares de acreditación | Aseguramiento de la calidad | Mejoramiento continuo de la calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior | Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia evaluada/ Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia anterior | ≥ 1.2 | Informe de seguimiento a plan de gestion resolucion 408 | Diciembre
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Mejoramiento de la calidad de los servicios de mediana y alta complejidad | Prestar servicios de salud con altos estándares de calidad, seguridad y humanización en la atención de los pacientes | Ejecutar plan de acreditación institucional | 15 | Elaborar e implementar plan de mejoramiento según hallazgos detectados por el equipo asesor de acreditación frente al informe de autoevaluación presentado al ICONTEC | Líderes de los estandares: asistenciales, direccionamiento estratégico, gerencia, talento humano, ambiente físico, tecnología, información y de mejoramiento. Realiza seguimiento el proceso aseguramiento de la calidad | Acreditación del HUSJ de Popayán | No. Oportunidades de mejora implementadas/281 Oportunidades de mejora propuestas*100 | ≥ 70% | Informes de seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento | Trimestral
|  |  | 16 | Preparar y recibir visita de ente acreditador | Aseguramiento de la calidad |  | No actividades realizadas para atender visita de ente acreditador/No. Actividades propuestas*101 | Informe fInal de Junta de Acreditación con categoría de HUSJ acreditado | Informe fInal de Junta de Acreditación con categoría de HUSJ acreditado | Primer trimestre del año
|  |  | 17 | Elaborar e implementar plan de mejoramiento según hallazgos u observaciones presentadas por el ICONTEC | Procesos asistenciales y administrativos que presenten el hallazgo. Realiza el seguimiento el proceso aseguramiento de la calidad |  | No actividades implementadas/No. Actividades propuestas en plan de mejoramiento*100 | 80% actvidades implementadas del plan de mejoramiento | Informes de seguimiento | Cuatrimestral
|  | Realizar las rondas de seguridad del paciente y las jornadas de humanización | 18 | Implementar y evaluar la adherencia de la política de humanización | Aseguramiento de la calidad | Política de humanización y de seguridad del paciente implementada y evaluada | No. Actividades implementadas y evaluadas de la política de humanización/No. Actividades propuestas*100 | ≥95% | Informe de seguimiento a la implementación de las actividades y adherencia de la política de humanización y seguridad del paciente | Semestral
|  |  | 19 | Implementar y evaluar la adherencia de la política de seguridad del paciente |  |  | No. Actividades implementadas y evaluadas de la política de seguridad del paciente/No. Actividades propuestas*100 | ≥95%
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Mejoramiento de la calidad de los servicios de mediana y alta compleji-dad | Prestar servicios de salud con altos estándares de calidad, seguridad y humanización en la atención de los pacientes | Realizar seguimiento al plan de acción del PAMEC por los procesos | 20 | Seguimiento y evaluación del programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad - PAMEC | Aseguramiento de la calidad | PAMEC ejecutado | No. actividades realizadas / No. actividades programadas *100 | ≥90% | Informe de seguimiento al PAMEC | Semestral
|  | Fortalecer el sistema de información de la calidad | 21 | Analizar y socializar periódicamente los indicadores de los procesos administrativos y financieros | Subgerencia administrativa y financiera | Informes de análisisde indicadores de los procesos administrativos y financieros | No. de informes de analisis de indicadores socializados de los procesos administrativos | 4 | Informe de análisis, Acta de socialización, lista de asistencia | Trimestral
|  |  | 22 | Analizar y socializar periódicamente los indicadores de los procesos asistenciales | Subgerencia científica | Informes de análisisde indicadores de los procesos asistenciales | No. de informes de analisis de indicadores socializados de los procesos asistenciales | 4 | Informe de análisis, Acta de socialización, lista de asistencia | Trimestral
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Investiga-ción, conocimien-to e innovación aplicada al proceso de atención en salud | Incrementar la generación de conocimiento y la innovación aplicadas al proceso de atención en salud | Realizar gestiones conjuntas con al menos 1 universidad que se tenga suscrito convenio docencia-servicio para motivar a los estudiantes internos y/o residentes a la realización de investigacio-nes | 23 | Realizar investigaciones con participación de estudiantes | Innovación e investigación | Investigaciones realizadas | No. Investigaciones realizadas en el año con participación de estudiantes | 3 investigaciones lideradas por el grupo de investigación del HUSJ con participan de estudiantes | Informe de seguimiento | Semestral
|  | Aplicar lista de verificación, según Resolución 3409 de 2012 | 24 | Cumplir con las condiciones de calidad vigentes para certificarse como hospital universitario | Innovación e investigación | Hospital universitario | No. Estandares con cumplimiento superior al 95%/No. Total de estandares que aplican*100 | Resolución por medio de la cual se obtiene la categoria de hospital universita-rio | Resolución por medio de la cual se obtiene la categoria de hospital universitario | 1 vez al año
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRAL 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Mejoramiento de la infraestructura hospitalaria | Disponer de Infraestructura óptima para la asistencia segura y humanizada, la docencia e investigación | Atender requerimientos para la certificación y acreditación en calidad y certificación como hospital universitario | 25 | Desarrollar las actividades de mantenimiento de la infraestructura programadas en el plan | Gestión de la infraestructura | Plan de mantenimiento a la infraestructura física ejecutado | No. Actividades de mantenimiento de la infraestructura ejecutados / No. Mantenimiento programados para el periodo *100 | ≥95% | Plan de mantenimiento formulado, Informe de seguimiento a la ejecución del plan | Semestral
| Disponer de Infraestructura óptima para la asistencia segura y humanizada, la docencia e investigación | Gestionar la consecución de los recursos económicos para implementar el proyecto de la nueva torre | 26 | Construir edificio para el servicio de Consulta externa, procesos de innovacion-investigacion y procesos Administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., según Proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y Recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023 | Gestión de la infraestructura Subgerencia administrativa y financiera | Torre nueva del HUSJ construida | % cumplimiento ejecución del contrato a corte 2024 | 80% | Informes de interventoria | Cuatrimestral
|  | Gestionar la consecusión de los recursos económicos para implementar los proyectos para servicio cardiovascular y transplante renal | 27 | Formular proyecto para la unidades de negocio: salud mental | Subgerencia científica | Proyecto formulado para servicio salud mental | No. Actividades realizadas en la formulación del proyecto para el servicio de salud mental/No. Actividades propuestas*100 | ≥90% | Informes de seguimiento | semestral
|  | Adelantar las gestiones para la implementación del plan de reordenamiento | 28 | Formular plan de reordenamiento hospitalario para la actual sede hospitalaria | Gestión de la infraestructura | Plan de reordenamiento formulado | No. Actividades del plan de reordenamiento implementadas/No. Actividades propuestas*100 | 100% | Plan de reordenamiento formulado | 1 vez al año
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRAL 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Dotación con tecnología, equipos biomédicos, industriales, de cómputo y mobiliario | Disponer de tecnología, equipos biomédicos, industriales, de cómputo y mobiliario acorde e integrados a la asistencia segura y humanizada, la docencia e investigación | Presentar una relación detallada por cada servicio de los equipos obsoletos | 29 | Reponer los equipos biomédicos e industriales obsoletos | Gestión de la tecnología | Reposición de equípos biomedicos e industriales | No. equipos biomédicos e industriales repuestos según indice de obsolecencia/No.equipos obsoletos*100 | ≥10% | Certificación expedida por la subgerecia administrativa y financiera | 1 vez al año
|  | Socializar plan de mantenimiento hospitalario en los servicios asistenciales | 30 | Realizar el mantenimiento de los equipos biomédicos según lo establecido en el plan de mantenimiento 2024 | Gestión de la tecnología | Plan de mantenimiento de equipos biomédicos ejecutado | No. mantenimientos ejecutados /No. mantenimientos programados para el periodo*100 | ≥95% | Informe de ejecución plan de mantenimiento biomédico | Trimestral
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRAL 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Fortalecimiento del sistema de información | Disponer de información confiable para la asistencia y gestión del conocimiento | Verificar que los sistemas de información del hospital sean seguro, confiables y de calidad | 31 | Realizar el mantenimiento y actualización de los software con los que cuenta el HUSJ | Sistemas de información | Calidad en el disponibilidad de la información | No. mantenimientos y actualizaciones realizadas a los software con los que cuenta el hospital/No. Mantenimientos y actualizaciones programadas*100 | 100% mantenimientos y acutalizaciones realizadas | Informe de seguimiento a actividades realizadas | Cuatrimestral
|  | Considerar como prioritario dentro del plan, las actividades que quedaron pendientes de ejecutar o finalizar del año 2023 | 32 | Implementar el plan estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones PETI | Sistemas de información | PETI implementado | No. Actividades ejecutadas del PETI/No. Actividades propuestas*100 | ≥90% | Informe de seguimiento a actividades realizadas | Semestral
|  | Considerar como prioritario dentro del plan, las actividades que quedaron pendientes de ejecutar o finalizar del año 2023 | 33 | Implementar el plan de tratamiento de riegos de seguridad y privacidad de la información | Sistemas de información | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información implementado | No. Actividades ejecutadas del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información/No. Actividades propuestas*100 | ≥90% | Informe de seguimiento a actividades realizadas | Semestral
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRAL 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Fortalecimiento del sistema de información | Disponer de información confiable para la asistencia y gestión del conocimiento | Fortalecer el sistema de información | 34 | Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información | Sistemas de información | Plan de seguridad y privacidad de la información implementado | No. Actividades ejecutadas del plan de seguridad y privacidad de la información /No. Actividades propuestas*100 | ≥90% | Informe de seguimiento a actividades realizadas | Trimestral
|  |  | 35 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas para el Indice de Transparencia y derecho al acceso a la informacion ITA | Oficina asesora de planeación | Cumplimiento del ITA | No. actividades ejecutadas/No. actividades programadas para el periodo*100 | ≥90% | Informe de seguimiento a la URL Pagina WEB institucional | Semestral
|  |  | 36 | Actualizar el Sistema Unico de Información y Tramites - SUIT | Subgerencia administrativa y financiera | SUIT actualizado | No. Actualizaciones realizadas al SUIT | 2 | Informe de Actualización | Semestral
|  |  | 37 | Implementar el plan institucional de archivos-PINAR | Coordinación gestión documental | PINAR implementado | No. Actividades ejecutadas del plan institucional de archivos-PINAR/No. Actividades propuestas*100 | ≥90% | Informe de seguimiento a actividades realizadas | Semestral
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRAL 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión financiera eficiente | Garantizar rentabilidad, competitividad y sostenibilidad financiera | Dotar a la subgerencia científica del HUSJ con herramientas que le permita monitorear y controlar los recursos de los procesos asistenciales y compararlos con los estándares locales | 38 | Evaluar la eficiencia y rentabilidad de los procesos administrativos | Subgerencia administrativa y financiera | Rentabilidad y eficiencia de los procesos administrativos | % incremento de la rentabilidad de los proceso administrativos durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 | ≥20% promedio | Informe sobre evaluación de la eficiencia y rentabilidad de los procesos administrativos | Semestral
|  | Revisar permanentemente las tarifas del mercado para la toma de decisiones | 39 | Establecer tarifas que permitan que los procesos de prestación de servicios del hospital se hacen más competitivos y rentable acorde con el mercado y la política de rentabilidad de la entidad | Subgerencia científica | Procesos asistenciales mas competitivos y rentables acorde con el mercado y la política de rentabilidad del Hospital | No. procesos asistenciales del hospital mas competitivos y rentables acordes con el mercado y la política de rentabilidad/No. Procesos asistenciales*100 | ≥90% | Informes de seguimiento a competitividad y rentabilidad de los servicios asistenciales | Cuatrimestral
|  | Realizar seguimiento a indicadores Resolución 408 de 2018 en el área de gestión administrativa y financiera | 40 | Implementar estrategias y actividades para lograr estandar propuesto año 2024 en el área de gestión administrativa y finenciera del plan de gestión gerencial | Subgerencia administrativa y financiera | Estandares de la gestión administrativa y financiera cumplidos | No.indicadores de la Resolución 408 de 2018 que alcanzan meta propuesta para el año 2024, en el plan de gestión gerencial 2024-2027/No. indicadores de la Resolución 408 de 2018 del área administrativa y financiera que aplican al HUSJ | ≥90% | Informe de segumiento a plan de gestión resolución 408 | Trimestral a partir del segundo semestre
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRAL 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Gestión financiera eficiente | Garantizar rentabilidad, competitividad y sostenibilidad financiera | Fortalecer la gestión jurídica con miras a minimizar los efectos de las demandas. | 41 | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento según análisis de las principales causas de condenas y demandas establecidas en el año 2023 | Oficina asesora jurídica | Tasa de disminución de condenas y demandas | No. actividades cumplidas / No. actividades establecidas en el plan de mejoramiento *100 | ≥80% | Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el plan | Semestral
|  | Implementar y hacer seguimiento al plan de Austeridad y Gestion ambiental | 42 | Actualizar y realizar el seguimiento al plan de Austeridad y Gestión ambiental | Subgerencia administrativa y financiera | Cumplimiento del plan de Austeridad y Gestion ambiental | No. actividades cumplidas/ No. actividades establecidas en el plan de Austeridad y Gestion ambiental*100 | ≥80% | * Documento plan de austeridad y gestion ambiental * Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Austeridad y Gestión ambiental | Semestral
|  | Fortalecer el proceso de contratación de bienes y servicios | 43 | Formular el Plan Anual de Adquisiciones 2025 | Oficina asesora de planeación | PAA formulado | PAA formulado | PAA formulado | Formato PAA diligenciado | 1 vez al año
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRAL 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Fomento del desarrollo humano y el bienestar de los colaboradores del Hospital | Implementar un modelo de gestión por competencias y de bienestar para los colaboradores del HUSJ | Trabajar conjuntamente con la oficina asesora de planeación para el establecimiento de los planes de mejoramiento | 44 | Ejecutar las acciones definidas en los autodiagnosticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Oficina asesora de planeación | Cumplimiento MIPG | No. actividades ejecutadas/No. actividades de MIPG para el periodo*100 | ≥73,25% | Informe seguimiento MIPG | Junio- Noviembre
|  |  | 45 | Mantener el índice de los resultados del FURAG II | Oficina asesora de planeación | Sostenimiento o mejoramiento calificación FURAG II | No. actividades ejecutadas/No. actividades propuestas en el plan de mejoramiento FURAG II*100 | ≥70% | Informe seguimiento FURAG II | Semestral
|  | Trabajar conjuntamente con los coordinadores de los distintos procesos para la formulación del mapa de riesgos institucional | 46 | Coordinar la formulación de mapas de riesgos institucionales | Oficina asesora de planeación | Mapas de riesgos con seguimiento | No. mapas de riesgos evaluados /No. mapas de riesgos programados a evaluar en el periodo*100 | ≥80% | Mapa institucional de riesgos Informe de seguimiento a riesgos | Junio- Noviembre
|  | Implementar normas para prevenir y controlar los riesgos | 47 | Implementar y realizar seguimiento a las políticas y procedimientos subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude SICOF | Oficina asesora de planeación | SICOF implementado | No. Actividades implementadas en respuesta al SICOF/No. Actividades propuestas en las políticas y procedimientos del SICOF para el HUSJ de Popayán*100 | ≥80% | Informes de seguimiento | Semestral
|  |  | 48 | Implementar el programa de transparencia y ética pública | Oficina asesora de planeación | programa de transparencia y ética pública implementado | No. Actividades ejecutadas del programa de transparencia y ética pública /No. Actividades propuestas*100 | ≥80% | Informe de seguimiento a actividades realizadas | Semestral
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRAL 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Fomento del desarrollo humano y el bienestar de los colaboradores del Hospital | Implementar un modelo de gestión por competencias y de bienestar para los colaboradores del HUSJ | Convalidar las actividades realizadas en las políticas de MIPG con las demás políticas institucionales | 49 | Realizar el seguimiento a la Implementaciíón de las actividades establecidas en cada política institucional adoptada en el HUSJ | Oficina asesora de planeación | Seguimiento a políticas institucionales adoptadas | No. acciones implementadas en las políticas institucionales adoptadas/No. acciones propuestas*100 | ≥85% | Informe seguimiento implementación de cada política adoptada por el hospital | Semestral
|  | Considerar como prioritario dentro del plan, las actividades que quedaron pendientes de ejecutar o finalizar del año 2023 | 50 | Implementar el plan de previsión de recursos humanos | Talento Humano | Plan de previsión de recursos humanos implementado | No. Actividades ejecutadas del plan de previsión de recursos humanos /No. Actividades propuestas*100 | ≥90% | Informe de seguimiento a actividades realizadas | Trimestral
|  |  | 51 | Implementar el plan anual de vacantes |  | Plan anual de vacantes implementado | No. Actividades ejecutadas del plananual de vacantes /No. Actividades propuestas*100 | ≥90% | Informe de seguimiento a actividades realizadas | Trimestral
|  |  | 52 | Implementar el plan estratégico de talento humano |  | Plan estratégico de talento humano implementado | No. Actividades ejecutadas del plan estratégico de talento humano/No. Actividades propuestas*100 | ≥90% | Informe de seguimiento a actividades realizadas | Trimestral
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRAL 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Fomento del desarrollo humano y el bienestar de los colaboradores del Hospital | Implementar un modelo de gestión por competencias y de bienestar para los colaboradores del HUSJ | Considerar como prioritario dentro del plan, las actividades que quedaron pendientes de ejecutar o finalizar del año 2023 | 53 | Implementar el plan institucional de capacitación | Talento Humano | Plan institucional de capacitación implementado | No. Actividades ejecutadas del plan institucional de capacitación/No. Actividades propuestas*100 | ≥90% | Informe de seguimiento a actividades realizadas | Trimestral
|  |  | 54 | Implementar el plan de incentivos institucionales |  | Plan de incentivos institucionales implementado | No. Actividades ejecutadas del plan de incentivos institucionales/No. Actividades propuestas*100 | ≥90% | Informe de seguimiento a actividades realizadas | Trimestral
|  |  | 55 | Implementar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo | Oficina seguridad y salud en el trabajo | Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo evaluado | No. Actividades ejecutadas del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo/No. Actividades propuestas*100 | ≥90% | Informe de seguimiento a actividades realizadas | Trimestral
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRAL 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Fomento del desarrollo humano y el bienestar de los colaboradores del Hospital | Implementar un modelo de gestión por competencias y de bienestar para los colaboradores del HUSJ | Fortalecer la gestión del talento humano | 56 | Direccionar el proceso de evaluación del desempeño laboral | Talento Humano | Funcionarios con evaluación del desempeño | No. funcionarios con evaluación de desempeño realizada/ No. funcionarios a quienes se les debe aplicar evaluación del desempeño | ≥90% | Consolidado de evaluaciones del desempeño realizadas y acto administrativo de asignación de evaluación del desempeño | Marzo -Septiembre
|  |  | 57 | Formular y ejecutar el plan de bienestar social | Talento Humano | Cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de bienestar | No. actividades ejecutadas/No. actividades programadas*100 | ≥80% | Informe de implementación del plan de bienestar social | Semestral
|  |  | 58 | Realizar el estudio técnico para formular propuesta de rediseño institucional del HUSJ de Popayán | Talento Humano | Formalización laboral por un trabajo digno y en equidad | No. Documentos elaborados con fines de formalización laboral y rediseño institucional | 1 estudio técnico para la formalización laboral 1 propuesta de rediseño institucional en terminos establecidos por el DAFP | Solicitud junta directiva para presentación de propuesta de rediseño institucional | Una vez al año hasta junio
|  | Realizar seguimiento a indicadores Resolución 408 de 2018 en el área de dirección y gerencia | 59 | Implementar estrategias y actividades para cumplir con la ejecución del plan de desarrollo institucional - plan estratégico para el año 2023 | Oficina asesora de planeación | Cumplimiento plan de desarrollo institucional | No. Actividades implementadas del plan de desarrollo año 2023/No. Actividades propuestas *100 | ≥90% | Informe de segumiento a plan de desarrollo-plan estratégico | Semestral
|  | Incluir en los PAP las actividades del presente PAI, actividades transversales del Hospital y las actividades propias de cada proceso | 60 | Apoyar en la formulación y realizar seguimiento a los planes de acción por procesos PAP 2024 | Oficina asesora de planeación | Cumplimiento planes de acción por procesos PAP 2023 | No. Actividades implementadas en los PAP 2024/No. Actividades propuestas *100 | ≥80% | Informe de segumiento a los PAP | Semestral
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL INTEGRAL 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | INDICADOR | FORMULA | META | EVIDENCIA | PERIOCIDAD | 2024
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Fortalecimiento de la participación social de los grupos de interés del HUSJ y sostenibilidad de la rentabilidad ambiental | Ser social y ambientalmente responsables | Formular e implementar el programa de responsabilidad social empresarial con proyección a la comunidad (RIAS) | 61 | Ejecutar las acciones del programa de responsabilidad social 2024 | Oficina asesora de planeación | Cumplimiento ejecucuón programa de responsabilidad social | No. actividades ejecutadas del programa de responsabilidad social 2023/No. actividades programadas*100 | ≥90% | Informe de implementación del programa de responsabilidad social | Semestral
|  | Tener en cuenta el programa hosptial verde elaborado en 2021 | 62 | Implementar acciones del programa hospital verde | Gestión ambiental | Programa hospital verde y saludable con seguimiento | No. actividades ejecutadas del programa hospital verde/No. actividades programadas*100 | ≥80% | Informe de seguimiento | Semestral
Note on E86: Planeacion 5: COMO ACTIVIDAD PREVENTIVA Y SOSTENIMIENTO DE LA ESTABIOLIDA FINANCIERA
Note on E87: Planeacion 5: POR NORMA Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018, “Directrices de austeridad”. Directiva Presidencial No. 04 del 3 de abril de 2012, “eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública”. Resolución 1297 del 8 de julio de 2010, “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y\o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones”. Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral". 7 Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Decreto 284 del 15 de febrero de 2018 MADS, “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y se dictan otras disposiciones". Ley 1672 del 19 de julio 2013, "Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones".