## POL GOB DIG 2025
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PROCESO RESPONSABLE: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION
Objetivo PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: El Plan Estratégico de TecnologIas de Ia Información (PETI) representa el node a seguir por Ia entidad durante el periodo (2022 — 2026) y recoge las preocupaciones y oportunidades de mejoramiento de los interesados en lo relacionado con Ia gestiOn de TI para apoyar Ia estrategia y el modelo operativo de Ia organizacion apoyados en las definiciones de Ia Politica de Gobierno Digital.
Linea Estrategica Plan de Desarrollo | Eje de Acreditación | Lineamientos Institucionales de la Política | Estrategia | Actividad | Cantidad de Actividades por vigencia | Fuente de verificacion (Evidencias) | INDICADOR |  |  |  |  | Plazo en meses | Fecha de inicio (mes año) | Fecha de terminación (mes año) | Proceso responsable de la Actividad | Cargo del responsable de la Actividad | PRIMER SEGUIMIENTO |  |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[7 empty] | Nombre | Unidad de medida | Fórmula | Línea Base | Meta | [5 empty] | Resultado del indicador | Cumple metas SI / NO | Observaciones/Análisis/Conclusión | Resultado del indicador | Cumple metas SI / NO | Observaciones/Análisis/Conclusión
2. EN ALIANZA POR UN BUEN GOBIERNO Y EQUILIBRIO FINANCIERO | 2. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | Fortalecimiento de los sistemas de información | Consolidar el ecosistema digital institucional | Finalizar desarrollo e implementación de la API del Banco de Sangre | 1 | Informe PETI | Implementación API Banco de Sangre | Porcentaje (%) | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100 | 40% | 100% | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Oficina de Sistemas de Información | Jefe de Sistemas
|  | Fortalecimiento de los sistemas de información | Modernizar la infraestructura tecnológica | Completar migración y puesta en operación de plataforma NUTANIX | 1 | Informe PETI | Infraestructura tecnológica renovada | Porcentaje (%) | (Componentes operativos / Componentes planificados) * 100 | 0% | 72% | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Oficina de Sistemas de Información | Jefe de Infraestructura TI
|  | Infraestructura tecnológica y conectividad | Modernizar la red de datos institucional | Finalizar diagnóstico técnico de red en todos los pisos | 1 | Informe PETI | Diagnóstico de red institucional | Porcentaje (%) | (Áreas diagnosticadas / Áreas totales) * 100 | 0% | 15% | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Oficina de Sistemas de Información | Ingeniero de Redes
|  | Gobierno digital y toma de decisiones | Implementar analítica de datos institucional | Completar implementación de la herramienta de analítica de datos | 1 | Informe PETI | Herramienta de analítica implementada | Porcentaje (%) | (Fases ejecutadas / Fases planificadas) * 100 | 0% | 50% | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Oficina de Sistemas de Información | Jefe de Sistemas
|  | Gobierno digital y transparencia | Garantizar sostenibilidad del portal web institucional | Mantenimiento y actualización permanente del portal web | 1 | Informe PETI | Disponibilidad del portal web | Porcentaje (%) | (Tiempo disponible / Tiempo total) * 100 | 20% | 80% | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Oficina de Sistemas de Información | Jefe de Sistemas

## Hoja1 (hidden)
TIC para el Estado – Gestión eficiente de la información | Digitalización de la información clínica | Digitalizar historias clínicas priorizadas | 1 | Reportes de digitalización, actas, registros del sistema | Cumplimiento de digitalización de historias clínicas | Porcentaje (%) | (Historias digitalizadas / Historias programadas) × 100 | 0% | 100% | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Gestión Documental / TIC | Líder de TIC
TIC para el Estado – Optimización de procesos | Fortalecimiento de sistemas de información | Implementar y operar el sistema Digiturno en consulta externa | 1 | Informes del sistema, actas de implementación | Implementación del sistema Digiturno | Porcentaje (%) | (Servicios con Digiturno / Servicios programados) × 100 | 0% | 100% | 6 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | TIC / Consulta Externa | Coordinador TIC
TIC para el Estado – Comunicación institucional | Fortalecimiento de canales digitales | Mantener y actualizar Intranet, correo institucional y mesa de ayuda | 3 | Registros de actualización, informes de soporte | Disponibilidad de canales digitales | Porcentaje (%) | (Canales operativos / Canales definidos) × 100 | 80% | 100% | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | TIC | Profesional de Sistemas
Seguridad de la Información | Protección de la información institucional | Implementar y mantener controles de seguridad tecnológica | 1 | Política de seguridad, informes Sophos, auditorías | Cumplimiento de controles de seguridad | Porcentaje (%) | (Controles implementados / Controles definidos) × 100 | 70% | 100% | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | TIC / Calidad | Líder de Seguridad de la Información
TIC para la Sociedad – Servicio al ciudadano | Alfabetización digital | Publicar material educativo digital en la web institucional | 2 | Publicaciones web, capturas de pantalla | Publicación de contenidos digitales | Porcentaje (%) | (Contenidos publicados / Contenidos programados) × 100 | 50% | 100% | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Atención al Usuario / TIC | Líder SIAU
TIC para la Sociedad – Atención al ciudadano | Gestión de PQRS | Gestionar y hacer seguimiento al sistema SIAU – QPR | 1 | Reportes QPR, actas de seguimiento | Gestión oportuna de PQRS | Porcentaje (%) | (PQRS atendidas / PQRS recibidas) × 100 | 85% | ≥95 % | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Atención al Usuario | Coordinador SIAU
Transparencia y Acceso a la Información Pública | Rendición de cuentas | Publicar información institucional en SIHO | 1 | Reportes SIHO, certificaciones | Cumplimiento de reporte SIHO | Porcentaje (%) | (Reportes realizados / Reportes requeridos) × 100 | 90% | 100% | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Planeación / Calidad | Profesional de Planeación
TIC para la Sociedad – Participación ciudadana | Fortalecimiento de la participación | Gestionar el módulo QPR en la página web | 1 | Registros del módulo QPR, informes | Participación ciudadana digital | Número | Número de participaciones registradas | 0 | Incremento anual | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Atención al Usuario | Líder de Participación Ciudadana
Cultura y apropiación digital | Gestión del conocimiento | Socializar la Política de Gobierno Digital vía e-learning | 1 | Reportes plataforma, resultados pretest y postest | Apropiación de la Política de Gobierno Digital | Porcentaje (%) | (Funcionarios evaluados / Total funcionarios) × 100 | 0% | ≥50 % | 2 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | TIC / Talento Humano | Profesional Talento Humano
Innovación y transformación digital | Fortalecimiento del talento humano | Gestionar convenios de pasantías universitarias | 1 | Convenios firmados, informes de pasantes | Convenios de innovación | Número | Número de convenios activos | 1 | ≥2 | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Docencia / Investigación | Coordinador de Docencia

## LISTAS
LÍNEAS ESTRATÉGICAS | EJES DE ACREDITACIÓN | LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES DE LA POLITICA | CUMPLE METAS
1. EN ALIANZA POR LA EXCELENCIA EN SALUD | 1. ATENCIÓN CENTRADA EN SALUD | 1. Planeación Estratégica | 1. SI
2. EN ALIANZA POR UN BUEN GOBIERNO Y EQUILIBRIO FINANCIERO | 2. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 2. Planeación Operativa | 2. NO
3. EN ALIANZA POR UN HOSPITAL UNIVERSITARIO | 3. GESTIÓN CLÍNICA | 3. Seguimiento, Evaluación, Control y Mejora Contínua
4. EN ALIANZA POR LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN | 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL
5. HUMANIZACIÓN
6. GESTIÓN DEL RIESGO
7. TRANSFORMACIÓN CULTURAL