## Hoja1
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA: GESTIÓN DOCUMENTAL PROCESO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA: GESTIÓN DOCUMENTAL
Objetivo de la Política: Establecer los lineamientos generales para administrar la gestión documental del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, con el fin de garantizar la organización y disponibilidad de la documentación e información, facilitando el acceso y consulta.
Linea Estrategica Plan de Desarrollo | Eje de Acreditación | Lineamientos Institucionales de la Política Planeación Estratégica Planeación Operativa Seguimiento, Evaluación, Control y Mejora Contínua | Estrategia | Actividad | Cantidad de Actividades por vigencia | Fuente de verificacion (Evidencias) | INDICADOR |  |  |  |  | Plazo en meses | Fecha de inicio (mes año) | Fecha de terminación (mes año) | Proceso responsable de la Actividad | Cargo del responsable de la Actividad | PRIMER SEGUIMIENTO |  |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[7 empty] | Nombre | Unidad de medida | Fórmula | Línea Base | Meta | [5 empty] | Resultado del indicador | Cumple metas SI / NO | Observaciones/Análisis/Conclusión | Resultado del indicador | Cumple metas SI / NO | Observaciones/Análisis/Conclusión
2. EN ALIANZA POR UN BUEN GOBIERNO Y EQUILIBRIO FINANCIERO | Transformación Cultural | Implementar mecanismos de capacitación enfocados en la sensibilización del talento humano en Gestión Documental | Capacitación y sensibilización | Realizar jornadas de capacitación en gestión documental Transferencias documentales Primarias | 51 | Listas de asistencia, informes de capacitación | Capacitación en Manejo de Gestión Documental y Politica de Cero Papel | Porcentaje | Número de Asesorias y Capacitaciones realizadas/Número de Asesorias y Capacitaciones Programadas*100 | 51 | >=85% | 11 | 01/02/2026 | 31/12/2026 | Gestión Documental | Coordinador Subproceso de Gestión Documental
|  | Garantizar la oportunidad en la organización, conservación y disposición final de los documentos | Actualización de instrumentos archivísticos | Actualizar Tablas de Retención Documental (TRD) Transferencias Documentales Primarias | 2 | TRD aprobadas, actas de comité Inventarios Transferencias Documentales | Medir y evaluar la eficiencia y la eficacia de las transferencias documentales primarias del Hospital Universitario San Jose de Popayán E.S.E | Porcentaje | Número de transferencias documentales realizadas en el año/Número de transferencias programadas *100 | 44 | >=85% | 11 | 01/02/2026 | 31/12/2026 | Gestión Documental | Coordinador Subproceso de Gestión Documental
|  | Fortalecer controles existentes para la seguridad de la información | Seguridad de la información | Implementar controles de acceso a la información documental | 730 | Protocolos de seguridad, registros de acceso | Medir la cantidad de backups de la base de datos de Dinamica Gerencial que son realizados | Cantidad | Nùmero de backups diarios realizados / nùmero de dias | 730 | 730 | 12 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Sistemas de Información | Cordinación Subproceso de Sistemas de Información