## Hoja1
|  |  |  | Anexo al procedimiento OPL-PD04 FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA: GOBIERNO DIGITAL PROCESO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION | [15 empty] | Código: |  | OPL-PD04-FO31
[20 empty] | Versión: |  | 01
[20 empty] | Fecha: |  | Enero de 2026
[20 empty] | Página: |  | 1 de 1
Objetivo de la Política: Implementar la Política de Gobierno Digital en el Hospital Universitario San José E.S.E., mediante el uso estratégico y seguro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el fortalecimiento de la seguridad y privacidad de la información, la interoperabilidad de los sistemas institucionales, la apropiación digital del talento humano, la transparencia y participación ciudadana, y la mejora continua de los procesos administrativos y asistenciales, en concordancia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y orientado a la generación de valor público.
Linea Estrategica Plan de Desarrollo | Eje de Acreditación | Lineamientos Institucionales de la Política | Estrategia | Actividad | Cantidad de Actividades por vigencia | Fuente de verificacion (Evidencias) | INDICADOR |  |  |  |  | Plazo en meses | Fecha de inicio (mes año) | Fecha de terminación (mes año) | Proceso responsable de la Actividad | Cargo del responsable de la Actividad | PRIMER SEGUIMIENTO |  |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[7 empty] | Nombre | Unidad de medida | Fórmula | Línea Base | Meta | [5 empty] | Resultado del indicador | Cumple metas SI / NO | Observaciones/Análisis/Conclusión | Resultado del indicador | Cumple metas SI / NO | Observaciones/Análisis/Conclusión
2. EN ALIANZA POR UN BUEN GOBIERNO Y EQUILIBRIO FINANCIERO | 2. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | Cumplimiento estricto de la normatividad TIC vigente | TIC para el Estado – Implementación de controles de seguridad de la información | Actualizar y socializar la Política de Gobierno Digital conforme a lineamientos MinTIC | 1 | Política aprobada, actas de socialización y/o informe | Porcentaje de Colaboradores con socialización de política de gobierno digital | Porcentaje | (numero de colaboradores asistentes a la socializacion / total de colaboradores convocados) x 100 | 0% | 81% | 6 | 2026-02-01 | 2026-08-01 | Administración y almacenamiento de la información | Todos los procesos Asistenciales y Administrativos Coordinador Administración y almacenamiento de la información
|  | Protección de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información | TIC para el Estado – Implementación de controles de seguridad de la información | Implementar el sistema del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI | 1 | Documentos MSPI, informes de avance | Porcentaje de Implementación del MSPI | Porcentaje | (Controles implementados / Controles definidos) x 100 | 62% | 81% | 6 | 2026-03-01 | 2026-08-01 | Administración y almacenamiento de la información | Coordinador Administración y almacenamiento de la información
|  | Interoperabilidad de los sistemas de información institucionales | TIC para el Estado – Implementación de sistemas integrados de gestión hospitalaria | Disponer y reportar el Conjunto Mínimo de Datos de la Historia Clínica en la plataforma de interoperabilidad nacional, bajo los estándares de la Resolución 1888. | 1 | informe de interoperatividad | Porcentaje de cumplimiento en la preparación de datos para la Historia Clínica Interoperable. | Porcentaje | (Pasos tecnicos completados / Total de pasos exigidos por la Res 1888) x 100 | 0% | 81% | 4 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Administración y almacenamiento de la información | Coordinador Administración y almacenamiento de la información
|  |  | TIC para el Estado – Digitalización de historias clínicas y registros institucionales | Avanzar en la digitalización de registros clínicos priorizados | 1 | Registros digitalizados, reportes del sistema | Registros digitalizados | Porcentaje | (Registros digitalizados / Registros priorizados) x 100 | 40% | 80% | 8 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | Administración y almacenamiento de la información | Coordinador Administración y almacenamiento de la información
|  | Transparencia y acceso a la información pública | TIC para la Sociedad – Publicación de datos abiertos y rendición de cuentas en la pagina web | Publicar en la página web la información institucional reportada por los coordinadores autorizados | 2 | informe de Publicación de Información en el Portal Web Institucional | Porcentaje de solicitudes de publicación atendidas en la página web | Porcentaje | (solicitudes publicadas / solicitudes recibidas) x 100 | 0% | 81% | 10 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | Administración y almacenamiento de la información | Coordinador Administración y almacenamiento de la información
|  | Inclusión digital y enfoque diferencial | TIC para la Sociedad – Alfabetización digital para la comunidad | TIC para la Sociedad – Alfabetización digital para la comunidad - Realizar jornadas de alfabetización digital para usuarios y comunidad | 3 | Cronograma, material pedagógico | Porcentaje de cumplimiento de jornadas de alfabetización Digital | Porcentaje | (Numero de jornadas ejecutadas/Número de jornadas programadas)*100 | 0 | 81% | 9 | 01/04/2026 | 15/12/2026 | Gestión y Administración de la información | Coordinador Administración y almacenamiento de la información
|  | Innovación tecnológica y mejora continua | TIC para el Estado – Capacitación continua en TIC al talento humano | Capacitar al talento humano en Gobierno Digital y uso de TIC hasta cumplir con el cupo de inscritos programado | 3 | Informe de capacitación con listados de asistencia y soportes de ejecución. | Porcentaje de ejecución de los cursos TIC programados | Porcentaje | (Numero de cursos dictados / Numero de cursos Planeados) x 100 | 0% | 81% | 10 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | Administración y almacenamiento de la información | Coordinador Administración y almacenamiento de la información Talento Humano
|  | Cumplimiento normativo y mejora continua | TIC para el Estado y TIC para la Sociedad | Formular el Plan de Acción de Política de Gobierno Digital para vigencia 2027 | 1 | Plan de Acción formulado y aprobado | Plan de Acción formulado y aprobado | Nominal | Plan de Acción formulado y aprobado | 1 | 1 | 2 | 2026-11-01 | 2026-12-26 | Administración y almacenamiento de la información | Coordinador Administración y almacenamiento de la información
|  | Cumplimiento normativo y mejora continua | TIC para el Estado y TIC para la Sociedad | Realizar seguimiento y evaluación del Plan de Acción de Gobierno Digital | 2 | Informes de seguimiento y evaluación | Cumplimiento del plan | Porcentaje | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) x 100 | 0% | ≥80% | 12 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Administración y almacenamiento de la información | Coordinador Administración y almacenamiento de la información