## Hoja1
|  |  |  | Anexo al procedimiento OPL-PD04 FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA: SEGURIDAD DIGITAL PROCESO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA: ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | [15 empty] | Código: |  | OPL-PD04-FO31
[20 empty] | Versión: |  | 01
[20 empty] | Fecha: |  | Enero de 2026
[20 empty] | Página: |  | 1 de 1
Objetivo de la Política: Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y de los datos personales tratados por el Hospital Universitario San José de Popayán y de sus sistemas de información, minimizando los riesgos asociados y garantizando la continuidad y seguridad de los servicios
Linea Estrategica Plan de Desarrollo | Eje de Acreditación | Lineamientos Institucionales de la Política | Estrategia | Actividad | Cantidad de Actividades por vigencia | Fuente de verificacion (Evidencias) | INDICADOR |  |  |  |  | Plazo en meses | Fecha de inicio (mes año) | Fecha de terminación (mes año) | Proceso responsable de la Actividad | Cargo del responsable de la Actividad | PRIMER SEGUIMIENTO |  |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[7 empty] | Nombre | Unidad de medida | Fórmula | Línea Base | Meta | [5 empty] | Resultado del indicador | Cumple metas SI / NO | Observaciones/Análisis/Conclusión | Resultado del indicador | Cumple metas SI / NO | Observaciones/Análisis/Conclusión
2. EN ALIANZA POR UN BUEN GOBIERNO Y EQUILIBRIO FINANCIERO | 2. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 1. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) | Definir el contexto interno y externo, el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), identificar, analizar y evaluar los riesgos de seguridad de la información, establecer procedimientos e instructivos, y asegurar su operación conforme al ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar | 1. Realizar un diagnóstico GAP frente a los requisitos aplicables del SGSI. | 1 | 1. Documento de Diagnóstico GAP del SGSI y MSPI | Porcentaje de implementación del SGSI | Porcentaje (%) | (Actividades del SGSI implementados / Actividades del SGSI definidos) × 100 | 0% | 92% | 9 | 01/03/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de seguridad de la información
|  |  |  | 2. Definir el contexto interno y externo del SGSI. | 1 | 2. Documento de contexto interno y externo del SGSI
|  |  |  | 3. Identificar las partes interesadas y definir sus requisitos en materia de seguridad de la información. | 1 | 3. Documento de Identificación y análisis de requisitos de las partes interesadas.
|  |  |  | 4. Determinar el alcance del SGSI | 1 | 4. Documento del Alcance del SGSI
|  |  |  | 5. Identificar y clasificar los activos de información. 6. Definir la metodología y los criterios de gestión del riesgo de seguridad de la información. 7. Identificar, analizar y evaluar los riesgos de seguridad de la información | 3 | 5.Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
|  |  |  | 8.Definir los objetivos del SGSI | 1 | 8.Objetivos del SGSI en la politica de seguridad digital
|  |  |  | 9.Seleccionar e implementar los controles de seguridad de la información y elaborar la Declaración de Aplicabilidad. | 1 | 9. Documento de Declaración de Aplicabilidad (SoA).
|  |  |  | 10. Elaborar, aprobar y mantener las políticas y procedimientos del SGSI | 1 | 10. Politicas y procedimientos del SGSI.
|  |  |  | 11.Asignar roles y responsabilidades relacionadas con la seguridad de la información. | 1 | 11. Documento de asignación de roles y responsabilidade de SI
|  |  |  | 12. Gestionar acciones correctivas, preventivas y de mejora continua del SGSI. | 1 | 12. Informe de seguimiento del SGSI.
|  | 2. Fortalecer la cultura organizacional de seguridad de la información | Implementar programas de formación, campañas de concientización y capacitaciones periódicas dirigidas a funcionarios, contratistas, proveedores y terceros autorizados sobre seguridad de la información, uso seguro de contraseñas, protección de datos personales, phishing y buenas prácticas digitales. | 1.Realizar capacitaciones y actividades de concientización sobre la Política de Seguridad Digital a través de la plataforma e-learning, dirigidas a usuarios nuevos, funcionarios, contratistas y terceros autorizados del Hospital, evaluando el nivel de comprensión de los participantes mediante pruebas o evaluaciones dentro de la misma plataforma y conservando los registros y evidencias correspondientes. | 2 | 1. Registros de usuarios capacitados (funcionarios, contratistas y terceros). 2. Resultados de evaluaciones o pruebas de conocimiento realizadas en la plataforma e-learning. Informe semestral | Cobertura de capacitación Política de Seguridad Informática | Porcentaje (%) | (No de colaboradores que obtienen puntaje superior al 80% / No. Total de Colaboradores) x 100. | 0% | 81% | 9 | 01/03/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Todos los procesos Asistenciales y Administrativos Profesional de seguridad de la información
|  |  |  | 2. Desarrollar campañas de sensibilización complementarias (noticias, correos electrónicos, eimágenes informativas), orientadas a reforzar de manera continua la cultura de seguridad de la información. | 2 | Evidencias de campañas de sensibilización (noticias, correos, e imágenes informativas). Capturas de Pantalla de Publicación Informe por cada campaña realizada | Porcentaje de Cumplimiento de campañas de sensibilización en seguridad de la información | Porcentaje (%) | (Campañas realizadas/Campañas programadas)×100 | 0% | 81% | 8 | 01/03/2026 | 01/11/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de seguridad de la información
|  | 3. Administrar adecuadamente los accesos y el control de identidades | Implementar procedimientos formales para la creación, modificación, revisión y revocación de accesos a los sistemas de información, garantizando la asignación de permisos conforme a los roles y funciones de cada usuario | 1. Establecer procedimientos de creación, modificación y eliminación de accesos. | 1 | 1. Procedimiento documentado de gestión de accesos e identidades. | Procedimiento aprobado y publicado | Nominal | Procedimiento aprobado y publicado | 0 | 0.01 | 3 | 02/02/2026 | 12/05/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de seguridad de la información
|  |  |  | 2.Autorizar y revisar periódicamente los accesos de usuarios conforme a sus funciones y responsabilidades | 1 | 2. Registros de creación, modificación y revocación de usuarios. Informe de Usuarios Inhabilitados | Oportunidad en la desactivación de accesos | Porcentaje (%) | Usuarios inactivos deshabilitados en DGH/Usuarios reportados como inactivos por Talento Humano)×100 | 0% | 95% | 9 | 01/03/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de DGH
|  | 4. Proteger la infraestructura tecnológica | Aplicar mecanismos de protección como antivirus, firewalls, segmentación de red, cifrado, copias de seguridad, monitoreo de eventos e implementación de medidas de seguridad física para proteger equipos e instalaciones críticas y planes de continuidad y recuperación ante desastres | 1. Implementar y mantener solucion de firewall. | 1 | 1.Reporte del firewall que evidencia la vigencia de la licencia y su correcto estado operativo, confirmando que el equipo está actualizado y funcionando adecuadamente. | Disponibilidad operativa del firewall | Porcentaje (%) | (Tiempo de operacion del firewall/Tiempo total del periodo)×100 | 90% | 100% | 11 | 02/02/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de seguridad de la información
|  |  |  | 2. Implementar y mantener solucion de antivirus | 1 | Reporte de la consola antivirus que evidencia la vigencia de la licencia y el estado de protección, confirmando que la solución está actualizada y operando correctamente. | Porcentaje de equipos protegidos y actualizados con antivirus | Porcentaje (%) | (Equipos con antivirus activo y actualizado/Total de equipos registrados)×100 | 81% | 95% | 11 | 02/02/2026 | 31/11/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de servidores y tecnico de redes
|  |  |  | 3. Implementar mecanismos de cifrado de información. | 1 | 3.informe final de seguridad y reportes de uso de conexiones VPN, que evidencien cifrado de la información en tránsito. | Porcentaje de información crítica cifrada conforme a la política | Porcentaje (%) | (Activos o sistemas con cifrado implementado/Total de activos criticos identificados)×100 | 0% | 90% | 11 | 02/02/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de seguridad de la información
|  |  |  | 4. Realizar copias de seguridad periódicas y pruebas de restauración. | 1 | 4. Evidencias y registros de copias de seguridad y pruebas de restauración. | Porcentaje de copias de seguridad realizadas y restauraciones exitosas | Porcentaje (%) | (Backups exitosos en el mes/Backups programados en el mes)×100 | 95% | 91% | 11 | 02/02/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de servidores
|  |  |  | 5. Monitorear eventos y alertas de seguridad. | 1 | 5. Reportes de monitoreo de eventos y alertas de seguridad. | Porcentaje de atención a eventos de seguridad. | Porcentaje (%) | (Alertas atendidas y cerradas/Total de alertas críticas generadas) x100 | 95% | 100% | 11 | 02/02/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de seguridad de la información
|  |  |  | 6. Avanzar el la Verificación de los controles de seguridad física a servidores e instalaciones críticas, definidos en la NTC ISO 27001 | 1 | 6. Evidencias de seguridad física de equipos e instalaciones críticas. Procedimiento con Instrumento de verificación | Porcentaje de controles de seguridad física implementados en áreas críticas | Porcentaje (%) | (Total de controles implementados /Controles definidos )s​×100 | 0 | >=30% | 11 | 02/02/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Coordinador de sistemas
|  |  |  | 7. Realizar gestión de vulnerabilidades y tratamiento de riesgos técnicos identificados | 1 | 7.Inventarios activos tecnológicos 8. Resultados de auditorías internas relacionadas con la infraestructura tecnológica, incluyendo pruebas de penetración (pentesting) | Porcentaje de vulnerabilidades críticas gestionadas y cerradas | Porcentaje (%) | (Vulnerabilidades criticas cerradas/Total de vulnerabilidades criticas identificadas)x100% | 0% | 95% | 11 | 02/02/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de seguridad de la información
|  |  |  | 8. Proteger servidores, bases de datos y aplicaciones críticas mediante la aplicación de configuraciones seguras (hardening). | 1 | 9.Registros de actualización, aplicación de parches de seguridad y evidencias de implementación de configuraciones seguras (hardening) en servidores, equipos de red y demás activos tecnológicos | Porcentaje de activos críticos con hardening implementado | Porcentaje (%) | (Activos críticos con hardening implementado/Total de activos criticos identificados) x100 | 0% | 90% | 11 | 02/02/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de servidores
|  | 5. Responder oportunamente ante incidentes de seguridad | Establecer e implementar un procedimiento formal para la detección, reporte, clasificación, análisis, respuesta y cierre de incidentes de seguridad, asegurando la documentación, análisis de causas y aplicación de acciones correctivas y preventivas. | 1. Definir el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad. | 1 | 1. Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información. | Nivel de implementación del procedimiento de gestión de incidentes de seguridad | Porcentaje (%) | (Total de fases definidas/Fases implementadas)x100 | 0% | 100% | 4 | 02/02/2026 | 2026-05-16 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de seguridad de la información
|  |  |  | 2. Documentar los incidentes y sus causas. | 2 | 2. Registros y reportes de incidentes de seguridad (bitácoras, tickets o formularios). 3. Informe de seguridad | Nivel de atención oportuna de incidentes de seguridad de la información | Porcentaje (%) | (Incidentes atendidos oportunamente / Incidentes reportados) × 100 | 0% | 90% | 11 | 02/02/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de seguridad de la información
|  | 6. Revisar y actualizar periódicamente la política | Revisar y actualizar anualmente la presente política, o cuando existan cambios tecnológicos, incidentes relevantes, auditorías o modificaciones normativas que lo requieran. | 1. Actualizar el contenido de la política cuando sea necesario. | 1 | 1. Política de Seguridad Digital vigente y aprobada. 2. Registros de evaluación de la política (anual o extraordinaria). | Documento Política Aprobado | Nominal | Documento Política Aprobado | 0% | 100% | 3 | 01/01/2026 | 27/03/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de seguridad de la información
|  |  |  | 2. Comunicar y divulgar las actualizaciones a las partes interesadas. | 1 |  | Porcentaje de partes interesadas informadas sobre la actualización de la política | Porcentaje (%) | (Partes interesadas informadas/Total de partes interesadas identificadas​)x100 | 0% | 81% | 11 | 02/02/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de seguridad de la información
|  | 7. Proteger los datos personales | Fortalecer la protección de los datos personales y datos sensibles tratados por el Hospital, mediante la implementación de medidas administrativas, técnicas y organizacionales que aseguren su uso adecuado y el cumplimiento de la normatividad vigente | 1.Implementar controles de acceso a la información personal y sensible conforme a roles y funciones. | 1 | 1. revisión periódica de acceso e informe final de seguridad | Controles de acceso implementados para datos personales | Porcentaje (%) | Número de sistemas con controles de acceso definidos / Total de sistemas que tratan datos personales) × 100 | 0% | 81% | 11 | 02/02/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de seguridad de la información
|  |  |  | 2. Capacitar periódicamente al personal en protección de datos personales y manejo de información sensible. | 1 | 3. Evidencias de capacitación en protección de datos personales. | Porcentaje de personal que aprobó evaluación de conocimientos | Porcentaje (%) | (Funcionarios que aprobaron evaluación/Funcionarios capacitados) x100 | 0% | 85% | 11 | 02/02/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de seguridad de la información
|  |  |  | 3. Registrar y gestionar incidentes relacionados con la protección de datos personales. | 1 | 4. Procedimiento para la gestión de incidentes 5. Reportes y registros de incidentes de seguridad de la información relacionados con datos personales. | Nivel de atención oportuna de incidentes de proteccion de datos | Porcentaje (%) | (Incidentes que afectaron datos personales atendidos oportunamente/Total de incidentes que afectaron datos personales reportados) x100 | 0% | 90% | 11 | 02/02/2026 | 15/12/2026 | Administración y almacenamiento de la información | Profesional de seguridad de la información
|  |  | Sistema de Videovigilancia | 4. Implementar y mantener el sistema institucional de videovigilancia mediante la instalación, configuración y monitoreo de cámaras de seguridad en áreas estratégicas del hospital, con el fin de fortalecer la protección de las instalaciones, los usuarios, el personal y los activos institucionales. | 1 | Acta de reunión Inventario de Camaras | Cobertura del sistema de videovigilancia institucional | Porcentaje (%) | (Número de áreas estratégicas con cámaras de videovigilancia instaladas y en funcionamiento / Número total de áreas estratégicas definidas para videovigilancia) × 100 | 0% | 60% | 9 | 2026-03-01 | 2026-12-15 | Administración y almacenamiento de la información Infraestructura | Coordinador Administración y almacenamiento de la información Coordinador Infraestructura
|  |  |  | 5. Avanzar en la implementación de un centro de monitoreo | 2 | Informe de Avance Semestral | Porcentaje de Avance de Proyecto de Centro de Monitoreo | Porcentaje (%) | (Número de fases desarrolladas/Número Total de fases planteadas)*100 | 0% | 20% | 9 | 2026-03-01 | 2026-12-15 | Administración y Gestión de la información Subgerencia Administrativa | Coordinador Administración y Gestión de la información Subgerente Administrativa
|  |  |  | 6. Realizar seguimiento periódico al funcionamiento del sistema de videovigilancia, garantizando la disponibilidad de los equipos, el almacenamiento seguro de las grabaciones y el cumplimiento de los protocolos de acceso y custodia de la información. | 3 | Informe de auditoría Trimestral al sistema | Cumplimiento de auditorías al sistema de videovigilancia | Porcentaje (%) | (Número de auditorías realizadas al sistema de videovigilancia / Número de auditorías programadas al sistema de videovigilancia) × 100 | 0% | 81% | 9 | 2026-03-01 | 2026-12-15 | Infraestructura Administración y almacenamiento de la información | Coordinador Infraestructura Coordinador Administración y almacenamiento de la información
|  |  |  | 7. Elaborar y socializar el procedimiento institucional que establezca los mecanismos, protocolos y responsables para la transmisión, almacenamiento, custodia y acceso a los datos derivados del sistema de videovigilancia, garantizando la seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en cumplimiento de los lineamientos de la política de seguridad digital y la normativa vigente en materia de protección de datos personales | 1 | Procedimiento aprobado Informe de Capacitación Realizada | Cobertura de capacitación para el procedimiento institucional para la transmisión, almacenamiento, custodia y acceso a los datos derivados del sistema de videovigilancia | Porcentaje (%) | (Número de funcionarios y colaboradores de procesos priorizados capacitados /Número Total de Funcionarios y colaboradore priorizados ) x100 | 0% | 95% | 2 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Administración y almacenamiento de la información Infraestructura | Coordinador Administración y almacenamiento de la información Coordinador Talento Humano Coordinador Infraestructura
|  |  | Implementar el proyecto institucional de registro y control de ingreso del personal mediante el uso de sistemas de identificación biométrica, que permita fortalecer el control de asistencia, mejorar la confiabilidad de la información laboral y optimizar la gestión del talento humano, garantizando la instalación del sistema, su parametrización, la capacitación a los usuarios y la puesta en funcionamiento en las diferentes áreas del hospital. | 8. Implementar el sistema de identificación biométrica para el control de ingreso y registro del personal, mediante la instalación de dispositivos, parametrización del sistema y registro de funcionarios y contratistas autorizados. | 2 | Informe Semestral | Cobertura de implementación del sistema de identificación biométrica | Porcentaje (%) | (Número de funcionarios y/o colaboradores registrados en el sistema biométrico / Número total de funcionarios y contratistas autorizados para el registro) × 100 | 0% | 81% | 9 | 2026-03-01 | 2026-12-15 | Administración y almacenamiento de la información Innovación e investigación Talento Humano | Coordinador Administración y almacenamiento de la información Coordinador Talento Humano Coordinador Innovación e investigación
|  |  |  | 9. Elaborar y socializar el procedimiento para la gestión, protección y uso adecuado de los datos biométricos del personal, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información conforme a la normativa de protección de datos personales. | 1 | Procedimiento aprobado Informe de Capacitación Realizada | Cobertura de capacitación para el procedimiento para la gestión, protección y uso adecuado de los datos biométricos del personal | Porcentaje (%) | (Número de funcionarios y colaboradores de procesos priorizados capacitados /Número Total de Funcionarios y colaboradore priorizados ) x100 | 0% | 95% | 2 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Administración y almacenamiento de la información Innovación e investigación Talento Humano | Coordinador Administración y almacenamiento de la información Coordinador Talento Humano Coordinador Innovación e investigación
|  |  |  | 10. Realizar seguimiento y control al funcionamiento del sistema biométrico, verificando el registro oportuno del personal, la correcta operación de los equipos y la confiabilidad de la información generada para la gestión institucional. | 2 | Informe semestral | Confiabilidad del registro de ingreso mediante sistema biométrico | Porcentaje (%) | (Número de registros biométricos sin inconsistencias / Número total de registros biométricos generados en el período) × 100 | 0% | <=20% | 9 | 2026-03-01 | 2026-12-15 | Administración y almacenamiento de la información Innovación e investigación Talento Humano | Coordinador Administración y almacenamiento de la información Coordinador Talento Humano Coordinador Innovación e investigación
|  |  |  | 11. Elaborar y socializar el procedimiento institucional que establezca los mecanismos para la transmisión, almacenamiento, custodia y protección de los datos derivados del sistema de identificación biométrica, definiendo los tiempos de conservación de la información, los niveles de acceso, los criterios para la autorización o negación de permisos y las responsabilidades de los usuarios, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos conforme a la política de seguridad digital y a la normativa vigente en materia de protección de datos personales. | 1 | Procedimiento Aprobado Informe de Capacitación Realizada | Cobertura de capacitación para el procedimiento institucional para la transmisión, almacenamiento, custodia y protección de los datos derivados del sistema de identificación biométrica | Porcentaje (%) | (Número de funcionarios y colaboradores de procesos priorizados capacitados /Número Total de Funcionarios y colaboradores priorizados ) x100 | 0% | 95% | 2 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Administración y almacenamiento de la información Innovación e investigación Talento Humano | Coordinador Administración y almacenamiento de la información Coordinador Talento Humano Coordinador Innovación e investigación