## JUN 25
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023
Informe No. | [5 empty] | 23
Fecha | [5 empty] | 25 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE ENERO DE 2026
Departamento | [5 empty] | CAUCA
Municipio | [5 empty] | POPAYAN
Entidad Beneficiaria | [5 empty] | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto: | [5 empty] | “CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”
2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Valor del Proyecto: | [5 empty] | 33764596959 |  |  |  | Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte
Fecha de Presentación Proyecto | [5 empty] | 18 de septiembre 2023
Fecha de aprobación Proyecto | [5 empty] | 19 de octubre de 2023
COFINANCIACION | [5 empty] | MSPS |  |  |  | ESE |  |  | Municipio |  |  |  | Departamento |  |  |  | TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación | [5 empty] | 33764596959 | [14 empty] | 0
Acto Administrativo de asignación
Valor Total: | [5 empty] | 33764596959 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33764596959
Fecha de giro proyecto Inicial
Plazo Inicial de Ejecución: | [5 empty] | VEINTE (20) MESES
Plazo de Ejecución Final: | [5 empty] | Veinticinco (25) meses y veintiún (21) días.
* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS
Informe Nº |  |  | 23 |  |  | Periodo comprendido entre el | [5 empty] | 2025-12-25 |  |  |  | y el |  |  | 2026-01-13
CONTRATO DE OBRA | [12 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA
Contratante: |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. | [8 empty] | Contratante: |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Contrato Nº: |  |  |  | 358 DE 2023 | [8 empty] | Contrato Nº: |  |  | 078 DE 2024
Contratista: |  |  |  | CONSORCIO EVOLET | [8 empty] | Contratista cesionario: |  |  | CONSORCIO ADN GLOBAL
Plazo Inicial: |  |  |  | VEINTE MESES | [8 empty] | Plazo Inicial: |  |  | VEINTE MESES
Fecha de Inicio: |  |  | ¦ | 22 de marzo de 2024 | [8 empty] | Fecha de Inicio: | ¦ |  | 22 de marzo de 2024
Fecha de terminación: |  |  |  | 13 de mayo de 2026 | [8 empty] | Nueva fecha de terminación: |  |  | 13 de mayo de 2026
Valor Inicial: |  |  |  | 32473928569 | [8 empty] | Valor Inicial: |  |  | 1280412030
Valor Anticipo: |  |  |  | (30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). | [8 empty] | Valor Anticipo: |  |  | No tiene anticipo
Forma de Pago |  |  |  | El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA. | [8 empty] | Forma de Pago |  |  | El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de interventoría.
Valor pagado: ANTICIPO |  |  |  | 9742178571 | [8 empty] | Valor pagado:
Nombre del Supervisor |  |  |  | DIEGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT | [8 empty] | Nombre Interventor: |  |  | CONSORCIO ADN GLOBAL, REPRESENTANTE LEGAL. MARTHA LUCÍA CASTRO BURBANO
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias
4. RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE OBRA Nº 358-2023 | [12 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024
CONCEPTO |  |  | FECHA DE PAGO |  | VALOR BRUTO PAGADO |  |  |  | VALOR NETO AMORTIZANDO ANT |  |  | % | CONCEPTO | [6 empty] | FECHA DE PAGO |  |  | VALOR
Anticipo del 30% |  |  | 2024-10-25 |  | 9742178571 | [7 empty] | Anticipo | [6 empty] | No tiene anticipo
Acta Parcial No. 1 |  |  | 2025-05-15 |  | 4113300273 |  |  |  | 2879310191 |  |  |  | Acta Parcial No. 1 | [9 empty] | 162183000
Acta Parcial No. 2 |  |  | 2025-05-23 |  | 1331595292 |  |  |  | 932116704 |  |  |  | Acta Parcial No. 2 | [9 empty] | 52503368
Acta Parcial No. 3 |  |  | 2025-07-18 |  | 1131091048 |  |  |  | 791763734 |  |  |  | Acta Parcial No. 3 | [9 empty] | 44597701
Acta Parcial No. 4 |  |  | 2025-07-31 |  | 2351833475 |  |  |  | 1646283432.5 |  |  |  | Acta Parcial No. 4 | [9 empty] | 92730261
Acta Parcial No. 5 |  |  | 2025-08-04 |  | 860740433 |  |  |  | 602518303 |  |  |  | Acta Parcial No. 5 | [9 empty] | 33938068
Acta Parcial No. 6 |  |  | 2025-10-07 |  | 1934992860 |  |  |  | 1354495002 |  |  |  | Acta Parcial No. 6 | [9 empty] | 76294685
Acta Parcial No. 7 |  |  | 2025-11-11 |  | 985158901 |  |  |  | 689611231 |  |  |  | Acta Parcial No. 7 | [9 empty] | 38843754
Acta Parcial No. 8 |  |  | 2025-12-12 |  | 2390862204 |  |  |  | 1673603543 |  |  |  | Acta Parcial No. 8 | [9 empty] | 94269122 |  |  | 15099574486
[9 empty] | 0 | [16 empty] | 15694934445
TOTAL PAGADO OBRA |  |  |  |  | 18638277168.5 |  |  |  | 8896098597.5 |  |  |  | TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA | [9 empty] | 595359959 |  |  | 46.48%
SALDO POR EJECUTAR |  |  |  |  | 13835651400.5 | [7 empty] | SALDO POR EJECUTAR | [9 empty] | 685052071
5. SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) | [12 empty] | AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoría
CONCEPTO |  |  |  | ACUM. ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | CONCEPTO |  | ACUM. ANTERIOR |  |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | TOTAL ACUMULADO
% Programado |  |  |  | 45.62% |  |  | 8.13% |  |  |  | 53.75% |  | % Programado |  | 45.62% |  |  |  | 8.13% |  |  | 53.75%
% Ejecutado |  |  |  | 45.51% |  |  | 5.64% |  |  |  | 51.15% |  | % Ejecutado |  | 36.1% |  |  |  | 10.38% |  |  | 46.48%
Diferencia |  |  |  | -0.11% |  |  | 2.49% |  |  |  | 2.6% |  | Diferencia |  | 9.52% |  |  |  | -2.253% |  |  | -7.267%
6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS
En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente
|  | ENERO | 70431445.28 | 2024-03-04
|  | FEBRERO | 203993673.19 | 2024-03-19
|  | MARZO | 208633571.44 | 2024-04-24
|  | ABRIL | 202093483.45 | 2024-05-24
|  | MAYO | 208790623.36 | 2024-06-19
|  | JUNIO | 201885740.41 | 2024-07-25
|  | JULIO | 208826681.81 | 2024-08-15
|  | AGOSTO | 184554631.58 | 2024-09-13 | 45548
|  | SEPTIEMBRE | 175042999.95 | 2024-10-28
|  | OCTUBRE | 136309883.96 | 2024-11-20
|  | NOVIEMBRE | 104670805.05 | 2024-12-27
|  | DICIEMBRE | 109613127.45 | 2025-01-29
|  | ENERO 2025 | 105664801.55 | 2025-02-25
|  | FEBRERO 2025 | 90759981.61 | 2025-03-26
|  | MARZO 2025 | 100318299.23 | 2025-04-23
|  | ABRIL 2025 | 97074375.99 | 2025-05-23
|  | MAYO 2025 | 91642086.28 | 2025-06-25
|  | JUNIO 2025 | 78847939.85 | 2025-07-21
|  | JULIO 2025 | 81211780.13 | 2025-08-26
|  | AGOSTO 2025 | 74000327.11 | 2025-09-24
|  | SEPTIEMBRE 2025 | 68148633.51 | 2025-10-20
|  | OCTUBRE 2025 | 66958394 | 2025-11-24
|  | NOVIEMBRE 2025 | 62053648.22 | 2025-12-24
DICIEMBRE 2025
* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados
7. DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA A FECHA DE CORTE 19 DE OCTUBRE DE 2023
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME
Entre el 25 de noviembre y el 25 de diciembre de 2025, la obra presentó un avance significativo en varios frentes de trabajo. Durante este periodo se fortalecieron de manera notable las actividades del componente eléctrico, con continuidad en canalizaciones, bandejas y adecuación de rutas y puntos eléctricos.Así mismo, se avanzó en repellos de muros, enchapes y construcción de muros en drywall, permitiendo la definición progresiva de los espacios interiores. De forma paralela, se desarrollaron trabajos relevantes en el componente de fachada, contribuyendo al cierre exterior del edificio.En general, se mantuvieron activos múltiples frentes de trabajo de manera simultánea, consolidando el avance físico del proyecto y garantizando la continuidad de las etapas posteriores de ejecución.
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fachada frontal de la torre, toda la estructura construída, toda la mampostería pegada y trabajos de estuco y acabado avanzados, en la tercera foto la fachada trasera con epga de mampostería avanzada. | [11 empty] | Pega de enchapes de cocina y baños avanzada
Repello de pisos hasta 7mo piso | [11 empty] | Muros y divisiones no estructurales en drywall hasta el 6to piso
Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 1er y 2do piso. | [11 empty] | Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 3er piso.
Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 4to piso. | [11 empty] | Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 5to piso.
Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 6to piso. | [11 empty] | Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 7mo piso.
Repellos, red hidrosanitaria. 8vo piso. | [11 empty] | Mampostería y Red hidrosanitaria. 9no piso.
Inicio de obras de acometida eléctrica a media tensión del operador CEO. | [11 empty] | Antepecho perimetral del último piso y estructura sobre la cubierta 10mo piso.
10. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO
En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas)*** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social
11. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS
En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social
12. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS
En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma
1 | Acto administrativo de incorporación de recursos | [7 empty] | 2024-04-08 | 5 | D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES |  |  |  | 2025-02-27 |  | 9 | D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS | [6 empty] | NA
2 | D02 LINEAMIENTO TECNICOS | [7 empty] | 2024-04-08 | 6 | D06 INFORMES PARCIALES |  |  |  | 2025-02-27 |  | 10 | D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [6 empty] | 2025-02-27
3 | D03 CONTRATO | [7 empty] | 2024-04-08 | 7 | D07 ACTAS DE LIQUIDACION |  |  |  | NA |  | 11 | D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS | [6 empty] | 2025-02-24
4 | D04 POLIZA | [7 empty] | 2024-04-08 | 8 | D08 REINTEGRO DE RECURSOS |  |  |  | NA |  | 12 | D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO | [6 empty] | NA
Elaborado por: | [7 empty] | Revisador por: | [5 empty] | Revisado por:
Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia | [7 empty] | Nombre: Diego Andrés Castro Betancourt | [5 empty] | Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero | [8 empty] | Fecha de Elaboración: | 25 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE ENERO DE 2026
Cargo: Apoyo a la supervision | [7 empty] | Cargo: Supervisor | [5 empty] | Cargo: Contratista MSPS | [8 empty] | Pag. 1