## JUN 25
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023
Informe No. | [5 empty] | 25
Fecha | [5 empty] | 25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2026
Departamento | [5 empty] | CAUCA
Municipio | [5 empty] | POPAYAN
Entidad Beneficiaria | [5 empty] | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto: | [5 empty] | “CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”
2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Valor del Proyecto: | [5 empty] | 33764596959 |  |  |  | Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte
Fecha de Presentación Proyecto | [5 empty] | 18 de septiembre 2023
Fecha de aprobación Proyecto | [5 empty] | 19 de octubre de 2023
COFINANCIACION | [5 empty] | MSPS |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN |  |  | POPAYÁN |  |  |  | CAUCA |  |  |  | TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación | [5 empty] | 33764596959 | [14 empty] | 0
Acto Administrativo de asignación
Valor Total: | [5 empty] | 33764596959 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33764596959
Fecha de giro proyecto Inicial
Plazo Inicial de Ejecución: | [5 empty] | VEINTE (20) MESES
Plazo de Ejecución Final: | [5 empty] | Veinticinco (25) meses y veintiún (21) días.
* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS
Informe Nº |  |  | 25 |  |  | Periodo comprendido entre el | [5 empty] | 2026-02-25 |  |  |  | y el |  |  | 2026-03-25
CONTRATO DE OBRA | [12 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA
Contratante: |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. | [8 empty] | Contratante: |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Contrato Nº: |  |  |  | 358 DE 2023 | [8 empty] | Contrato Nº: |  |  | 078 DE 2024
Contratista: |  |  |  | CONSORCIO EVOLET | [8 empty] | Contratista cesionario: |  |  | CONSORCIO ADN GLOBAL
Plazo Inicial: |  |  |  | VEINTE MESES | [8 empty] | Plazo Inicial: |  |  | VEINTE MESES
Fecha de Inicio: |  |  | ¦ | 22 de marzo de 2024 | [8 empty] | Fecha de Inicio: | ¦ |  | 22 de marzo de 2024
Fecha de terminación: |  |  |  | 13 de mayo de 2026 | [8 empty] | Nueva fecha de terminación: |  |  | 13 de mayo de 2026
Valor Inicial: |  |  |  | 32473928569 | [8 empty] | Valor Inicial: |  |  | 1280412030
Valor Anticipo: |  |  |  | (30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). | [8 empty] | Valor Anticipo: |  |  | No tiene anticipo
Forma de Pago |  |  |  | El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA. | [8 empty] | Forma de Pago |  |  | El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de interventoría.
Valor pagado: ANTICIPO |  |  |  | 9742178571 | [8 empty] | Valor pagado:
Nombre del Supervisor |  |  |  | CONSORCIO ADN GLOBAL | [8 empty] | Nombre Interventor: |  |  | CONSORCIO ADN GLOBAL, REPRESENTANTE LEGAL. MARTHA LUCÍA CASTRO BURBANO
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias
4. RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE OBRA Nº 358-2023 | [12 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024
CONCEPTO |  |  | FECHA DE PAGO |  | VALOR BRUTO PAGADO |  |  |  | VALOR NETO AMORTIZANDO ANT |  |  | % | CONCEPTO | [6 empty] | FECHA DE PAGO |  |  | VALOR
Anticipo del 30% |  |  | 2024-10-25 |  | 9742178571 | [7 empty] | Anticipo | [6 empty] | No tiene anticipo
Acta Parcial No. 1 |  |  | 2025-05-15 |  | 4113300273 |  |  |  | 2879310191 |  |  |  | Acta Parcial No. 1 | [6 empty] | 2025-05-20 |  |  | 162183000 |  |  | 610774434
Acta Parcial No. 2 |  |  | 2025-05-23 |  | 1331595292 |  |  |  | 932116704 |  |  |  | Acta Parcial No. 2 | [6 empty] | 2025-06-09 |  |  | 52503368 |  |  | 99260109.59
Acta Parcial No. 3 |  |  | 2025-07-18 |  | 1131091048 |  |  |  | 791763734 |  |  |  | Acta Parcial No. 3 | [6 empty] | 2025-08-04 |  |  | 44597701 |  |  | 710034543.59
Acta Parcial No. 4 |  |  | 2025-07-31 |  | 2351833475 |  |  |  | 1646283432.5 |  |  |  | Acta Parcial No. 4 | [6 empty] | 2025-08-04 |  |  | 92730261
Acta Parcial No. 5 |  |  | 2025-08-04 |  | 860740433 |  |  |  | 602518303 |  |  |  | Acta Parcial No. 5 | [6 empty] | 2025-08-04 |  |  | 33938068
Acta Parcial No. 6 |  |  | 2025-10-07 |  | 1934992860 |  |  |  | 1354495002 |  |  |  | Acta Parcial No. 6 | [6 empty] | 2025-10-16 |  |  | 76294685
Acta Parcial No. 7 |  |  | 2025-11-11 |  | 985158901 |  |  |  | 689611231 |  |  |  | Acta Parcial No. 7 | [6 empty] | 2025-11-24 |  |  | 38843754
Acta Parcial No. 8 |  |  | 2025-12-12 |  | 2390862204 |  |  |  | 1673603543 |  |  |  | Acta Parcial No. 8 | [6 empty] | 2025-11-28 |  |  | 94269122 |  |  | 20903173264.28
Acta Parcial No. 9 |  |  | 2026-01-22 |  | 4063396693.28 |  |  |  | 2844377685 |  |  |  | Acta Parcial No. 9 | [6 empty] | 2026-01-23 |  |  | 160179545 |  |  | 21658712768.28
Acta Parcial No. 10 |  |  | 2026-03-25 |  | 710034544 |  |  |  | 497024181
Acta Parcial No. 11 |  |  | 2026-03-25 |  | 1030167541 |  |  |  | 721117279
TOTAL PAGADO OBRA |  |  |  |  | 24374399856.5 |  |  |  | 14632221285.5 |  |  |  | TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA | [9 empty] | 755539504 |  |  | 64.15%
SALDO POR EJECUTAR |  |  |  |  | 8099528712.5 | [7 empty] | SALDO POR EJECUTAR | [9 empty] | 524872526
5. SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) | [12 empty] | AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoría | [12 empty] | 20903173264.28
CONCEPTO |  |  |  | ACUM. ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | CONCEPTO |  | ACUM. ANTERIOR |  |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 14632221285.5
% Programado |  |  |  | 59.01% |  |  | 17.49% |  |  |  | 76.5% |  | % Programado |  | 59.01% |  |  |  | 17.49% |  |  | 76.5% |  |  |  | 6270951978.78
% Ejecutado |  |  |  | 68.95% |  |  | 7.35% |  |  |  | 76.3% |  | % Ejecutado |  | 36.1% |  |  |  | 28.05% |  |  | 64.15% |  |  |  | 64.37%
Diferencia |  |  |  | 9.94% |  |  | 10.14% |  |  |  | 0.2% |  | Diferencia |  | 22.91% |  |  |  | -10.56% |  |  | -12.35% |  |  |  | 3471226592.22
6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [25 empty] | 8099528712.5
En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente | [25 empty] | 11570755304.72
|  | ENERO | 70431445.28 | 2024-03-04 | [21 empty] | 32473928569
|  | FEBRERO | 203993673.19 | 2024-03-19
|  | MARZO | 208633571.44 | 2024-04-24
|  | ABRIL | 202093483.45 | 2024-05-24
|  | MAYO | 208790623.36 | 2024-06-19
|  | JUNIO | 201885740.41 | 2024-07-25
|  | JULIO | 208826681.81 | 2024-08-15 | [21 empty] | 821335922.253
|  | AGOSTO | 184554631.58 | 2024-09-13 | 45548 | [20 empty] | 459076107.747
|  | SEPTIEMBRE | 175042999.95 | 2024-10-28
|  | OCTUBRE | 136309883.96 | 2024-11-20
|  | NOVIEMBRE | 104670805.05 | 2024-12-27
|  | DICIEMBRE | 109613127.45 | 2025-01-29
|  | ENERO 2025 | 105664801.55 | 2025-02-25
|  | FEBRERO 2025 | 90759981.61 | 2025-03-26
|  | MARZO 2025 | 100318299.23 | 2025-04-23
|  | ABRIL 2025 | 97074375.99 | 2025-05-23
|  | MAYO 2025 | 91642086.28 | 2025-06-25
|  | JUNIO 2025 | 78847939.85 | 2025-07-21
|  | JULIO 2025 | 81211780.13 | 2025-08-26
|  | AGOSTO 2025 | 74000327.11 | 2025-09-24
|  | SEPTIEMBRE 2025 | 68148633.51 | 2025-10-20
|  | OCTUBRE 2025 | 66958394 | 2025-11-24
|  | NOVIEMBRE 2025 | 62053648.22 | 2025-12-24
|  | DICIEMBRE 2025 | 59816458.89 | 2026-01-20
|  | ENERO 2026 | 50971003.33 | 2026-02-12
|  | FEBRERO 2026 | 39787384.7 | 2026-03-17
|  | MARZO 2026 | 46262965.09 | 2026-04-21
ABRIL 2026
* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME
Entre el 25 de marzo y el 25 de abril de 2026, la obra correspondiente al Contrato 358 de 2023 continuó desarrollándose de manera continua y coordinada, evidenciándose un avance significativo en los diferentes componentes técnicos, arquitectónicos y funcionales de la nueva torre hospitalaria, así como la consolidación progresiva de las actividades finales de ejecución del proyecto. Durante el periodo evaluado se mantuvo el fortalecimiento de las actividades correspondientes al componente eléctrico, alcanzando un avance aproximado del 93 % en la ejecución de redes eléctricas internas, instalación de tableros, canalizaciones, sistemas de iluminación y articulación con los sistemas principales de alimentación energética del edificio. Así mismo, continúan avanzando las labores asociadas a la subestación eléctrica y planta de respaldo energético, desarrollándose actividades de integración técnica y adecuaciones finales requeridas para su futura puesta en operación. En cuanto al componente de fachada, se evidencia un progreso importante en la instalación de la sobrefachada arquitectónica de la torre, registrándose un avance aproximado del 98 % en las fachadas occidental y norte, mientras que las fachadas sur y oriental presentan avances cercanos al 88 %. De manera complementaria, la instalación de ventanería alcanza aproximadamente un 87 % de ejecución, permitiendo avanzar progresivamente en el cierre exterior de la infraestructura y en la protección de las áreas internas para el desarrollo de acabados finales. Respecto a los acabados interiores, continúan desarrollándose actividades simultáneas en diferentes niveles de la torre, alcanzándose aproximadamente un 84 % de ejecución en pisos, cielorrasos, enchapes, pintura y demás elementos arquitectónicos interiores. Estas labores han permitido consolidar de manera progresiva múltiples espacios funcionales y avanzar en la preparación de áreas destinadas a servicios asistenciales y administrativos. En paralelo, las labores asociadas a las redes técnicas del edificio continúan ejecutándose de manera satisfactoria, destacándose un avance aproximado del 97 % en las redes hidrosanitarias y de protección contra incendios (RCI), incluyendo actividades de instalación, pruebas y ajustes técnicos requeridos para su integración definitiva. Así mismo, el componente mecánico correspondiente a climatización, ventilación, extracción y manejo de aire presenta actualmente un avance cercano al 82 %, desarrollándose labores de instalación de equipos, ductería y adecuaciones técnicas especializadas. En relación con el helipuerto, se informa que durante el presente periodo se dio inicio al proceso de ensamblaje de la estructura metálica correspondiente a esta área especializada del proyecto, adelantándose labores de armado, posicionamiento e instalación de los diferentes elementos estructurales que conforman el sistema del helipuerto, conforme a la programación técnica establecida y a los requisitos exigidos para este tipo de infraestructura hospitalaria. De igual manera, se deja constancia que durante la próxima semana se tiene programado el inicio de las actividades correspondientes a la instalación de los ascensores de la torre hospitalaria, etapa relevante dentro del proceso de culminación de los sistemas de transporte vertical y habilitación funcional de la infraestructura. En términos generales, durante el periodo evaluado se mantuvieron múltiples frentes de trabajo activos de manera simultánea, permitiendo avanzar de forma coordinada en los componentes estructurales, técnicos, arquitectónicos y especializados de la obra. El desarrollo de las actividades ejecutadas durante este periodo evidencia un estado avanzado de consolidación constructiva y permite continuar con las etapas finales necesarias para la culminación integral del proyecto.
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO
FACHADA FRONTAL Y LATERAL LADO NORTE, INSTALACION DE VENTANERIA, ESTUCOS Y RELLENOS EN UN 95%, INSTALACIÓN DE SOBREFACHADA | [11 empty] | PRIMER PISO CON REPELLOS DE PISO Y PAREDES TERMINADOS, ENCHAPES TERMINADOS, TRABAJO EN COMPONENTE ELECTRICO Y MECANICO AVANZADO, ESTUCOS TERMINADOS, INICIO EN CIELORRASO Y REDES RCI E HIDROSANITARIA TERMINADAS
SEGUNDO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR. | [11 empty] | TERCER PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.
CUARTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR. | [11 empty] | QUINTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.
SEXTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR. | [11 empty] | SEPTIMO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.
OCTAVO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR. | [11 empty] | NOVENO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES EN FASE FINAL, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.
DECIMO PISO | [11 empty] | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y SALA DE MAQUINAS PARA SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA ELECTRICA Y OTRAS FOTOS
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO
En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas)*** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social
10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS
En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social
11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS
En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma
1 | Acto administrativo de incorporación de recursos | [7 empty] | 2024-04-08 | 5 | D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES |  |  |  | 2025-02-27 |  | 9 | D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS | [6 empty] | NA
2 | D02 LINEAMIENTO TECNICOS | [7 empty] | 2024-04-08 | 6 | D06 INFORMES PARCIALES |  |  |  | 2025-02-27 |  | 10 | D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [6 empty] | 2025-02-27
3 | D03 CONTRATO | [7 empty] | 2024-04-08 | 7 | D07 ACTAS DE LIQUIDACION |  |  |  | NA |  | 11 | D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS | [6 empty] | 2025-02-27
4 | D04 POLIZA | [7 empty] | 2024-04-08 | 8 | D08 REINTEGRO DE RECURSOS |  |  |  | NA |  | 12 | D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO | [6 empty] | NA
Elaborado por: | [7 empty] | Revisador por: | [5 empty] | Revisado por:
Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia | [7 empty] | Nombre: Martha Isabel Andrade Penagos | [5 empty] | Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero | [8 empty] | Fecha de Elaboración: | 25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2026
Cargo: Apoyo a la supervision CTO 078 de 2024 | [7 empty] | Cargo: Supervisora CTO 078 de 2024 | [5 empty] | Cargo: Contratista MSPS | [8 empty] | Pag. 1