## JUN 25
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023
Informe No. | [5 empty] | 26
Fecha | [5 empty] | 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2026
Departamento | [5 empty] | CAUCA
Municipio | [5 empty] | POPAYAN
Entidad Beneficiaria | [5 empty] | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto: | [5 empty] | “CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”
2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Valor del Proyecto: | [5 empty] | 33764596959 |  |  |  | Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte
Fecha de Presentación Proyecto | [5 empty] | 18 de septiembre 2023
Fecha de aprobación Proyecto | [5 empty] | 19 de octubre de 2023
COFINANCIACION | [5 empty] | MSPS |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN |  |  | POPAYÁN |  |  |  | CAUCA |  |  |  | TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación | [5 empty] | 33764596959 | [14 empty] | 0
Acto Administrativo de asignación
Valor Total: | [5 empty] | 33764596959 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33764596959
Fecha de giro proyecto Inicial
Plazo Inicial de Ejecución: | [5 empty] | VEINTE (20) MESES
Plazo de Ejecución Final: | [5 empty] | Veinticinco (25) meses y veintiún (21) días.
* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS
Informe Nº |  |  | 26 |  |  | Periodo comprendido entre el | [5 empty] | 2026-03-25 |  |  |  | y el |  |  | 2026-04-25
CONTRATO DE OBRA | [12 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA
Contratante: |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. | [8 empty] | Contratante: |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Contrato Nº: |  |  |  | 358 DE 2023 | [8 empty] | Contrato Nº: |  |  | 078 DE 2024
Contratista: |  |  |  | CONSORCIO EVOLET | [8 empty] | Contratista cesionario: |  |  | CONSORCIO ADN GLOBAL
Plazo Inicial: |  |  |  | VEINTE MESES | [8 empty] | Plazo Inicial: |  |  | VEINTE MESES
Fecha de Inicio: |  |  | ¦ | 22 de marzo de 2024 | [8 empty] | Fecha de Inicio: | ¦ |  | 22 de marzo de 2024
Fecha de terminación: |  |  |  | 13 de mayo de 2026 | [8 empty] | Nueva fecha de terminación: |  |  | 13 de mayo de 2026
Valor Inicial: |  |  |  | 32473928569 | [8 empty] | Valor Inicial: |  |  | 1280412030
Valor Anticipo: |  |  |  | (30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). | [8 empty] | Valor Anticipo: |  |  | No tiene anticipo
Forma de Pago |  |  |  | El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA. | [8 empty] | Forma de Pago |  |  | El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de interventoría.
Valor pagado: ANTICIPO |  |  |  | 0.913 | [8 empty] | Valor pagado:
Nombre del Supervisor |  |  |  | CONSORCIO ADN GLOBAL | [8 empty] | Nombre Interventor: |  |  | CONSORCIO ADN GLOBAL, REPRESENTANTE LEGAL. MARTHA LUCÍA CASTRO BURBANO
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias
4. RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE OBRA Nº 358-2023 | [12 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024
CONCEPTO |  |  | FECHA DE PAGO |  | VALOR BRUTO PAGADO |  |  |  | VALOR NETO AMORTIZANDO ANT |  |  | % | CONCEPTO | [6 empty] | FECHA DE PAGO |  |  | VALOR
Anticipo del 30% |  |  | 2024-10-25 |  | 9742178571 | [7 empty] | Anticipo | [6 empty] | No tiene anticipo
Acta Parcial No. 1 |  |  | 2025-05-15 |  | 4113300273 |  |  |  | 2879310191 |  |  |  | Acta Parcial No. 1 | [6 empty] | 2025-05-20 |  |  | 162183000 |  |  | 610774434
Acta Parcial No. 2 |  |  | 2025-05-23 |  | 1331595292 |  |  |  | 932116704 |  |  |  | Acta Parcial No. 2 | [6 empty] | 2025-06-09 |  |  | 52503368 |  |  | 99260109.59
Acta Parcial No. 3 |  |  | 2025-07-18 |  | 1131091048 |  |  |  | 791763734 |  |  |  | Acta Parcial No. 3 | [6 empty] | 2025-08-04 |  |  | 44597701 |  |  | 710034543.59
Acta Parcial No. 4 |  |  | 2025-07-31 |  | 2351833475 |  |  |  | 1646283432.5 |  |  |  | Acta Parcial No. 4 | [6 empty] | 2025-08-04 |  |  | 92730261
Acta Parcial No. 5 |  |  | 2025-08-04 |  | 860740433 |  |  |  | 602518303 |  |  |  | Acta Parcial No. 5 | [6 empty] | 2025-08-04 |  |  | 33938068
Acta Parcial No. 6 |  |  | 2025-10-07 |  | 1934992860 |  |  |  | 1354495002 |  |  |  | Acta Parcial No. 6 | [6 empty] | 2025-10-16 |  |  | 76294685
Acta Parcial No. 7 |  |  | 2025-11-11 |  | 985158901 |  |  |  | 689611231 |  |  |  | Acta Parcial No. 7 | [6 empty] | 2025-11-24 |  |  | 38843754 |  |  | 26066810882.5
Acta Parcial No. 8 |  |  | 2025-12-12 |  | 2390862204 |  |  |  | 1673603543 |  |  |  | Acta Parcial No. 8 | [6 empty] | 2025-11-28 |  |  | 94269122 |  |  | 23320903301.28
Acta Parcial No. 9 |  |  | 2026-01-22 |  | 4063396693.28 |  |  |  | 2844377685 |  |  |  | Acta Parcial No. 9 | [6 empty] | 2026-01-23 |  |  | 160179545 |  |  | 24240463585.28
Acta Parcial No. 10 |  |  | 2026-03-25 |  | 710034544 |  |  |  | 497024181 |  |  |  | Acta Parcial No. 10 | [6 empty] | 2026-04-07 |  |  | 68630084 |  |  |  |  | 24244700715.28
Acta Parcial No. 11 |  |  | 2026-03-25 |  | 1030167541 |  |  |  | 721117279 |  |  |  | Acta Parcial No. 11 | [6 empty] | 2026-04-25 |  |  | 95390696 |  |  |  |  | 26713469072.5
Acta Parcial No. 12 |  |  | 2026-04-08 |  | 916010037 |  |  |  | 641207026 | [18 empty] | 27633029356.5
Acta Parcial No. 13 |  |  | 2026-04-23 |  | 1501720000 |  |  |  | 1051204000 | [16 empty] | 27633029356.5 |  | 0.81865
Acta Parcial No. 14 |  |  | 2026-04-25 |  | 923797414 |  |  |  | 646658190 | [16 empty] | 0.81865 |  | 0.71818
Acta Parcial No. 15 | [8 empty] | 0
24244700715.28
TOTAL PAGADO OBRA |  |  |  |  | 26713469072.5 |  |  |  | 16971290501.5 |  |  |  | TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA | [9 empty] | 919560284 |  |  | 71.79%
SALDO POR EJECUTAR |  |  |  |  | 5760459496.5 | [7 empty] | SALDO POR EJECUTAR | [9 empty] | 360851746 |  |  | 79.14%
5. SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) | [12 empty] | AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoría | [12 empty] | 20903173264.28 | AVANCE FINAN INTER | 71.82%
CONCEPTO |  |  |  | ACUM. ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | CONCEPTO |  | ACUM. ANTERIOR |  |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 14632221285.5 | AVANCE FINAN EVOLET | 81.84%
% Programado |  |  |  | 76.5% |  |  | 14.8% |  |  |  | 91.3% |  | % Programado |  | 76.5% |  |  |  | 14.8% |  |  | 91.3% |  |  |  | 6270951978.78
% Ejecutado |  |  |  | 76.3% |  |  | 11.8% |  |  |  | 88.1% |  | % Ejecutado |  | 36.1% |  |  |  | 45.77% |  |  | 81.87% |  |  |  | 64.37%
Diferencia |  |  |  | -0.2% |  |  | 3% |  |  |  | 3.2% |  | Diferencia |  | 40.4% |  |  |  | -30.97% |  |  | -9.435% |  |  |  | 3471226592.22 | DIFERENCIA | 10.02%
6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [25 empty] | 5760459496.5
En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente | [25 empty] | 9231686088.72
|  | ENERO | 70431445.28 | 2024-03-04 | [21 empty] | 30134859353
|  | FEBRERO | 203993673.19 | 2024-03-19
|  | MARZO | 208633571.44 | 2024-04-24
|  | ABRIL | 202093483.45 | 2024-05-24
|  | MAYO | 208790623.36 | 2024-06-19
|  | JUNIO | 201885740.41 | 2024-07-25
|  | JULIO | 208826681.81 | 2024-08-15 | [21 empty] | 1048210765.9497
|  | AGOSTO | 184554631.58 | 2024-09-13 | 45548 | [20 empty] | 232201264.0503
|  | SEPTIEMBRE | 175042999.95 | 2024-10-28
|  | OCTUBRE | 136309883.96 | 2024-11-20
|  | NOVIEMBRE | 104670805.05 | 2024-12-27
|  | DICIEMBRE | 109613127.45 | 2025-01-29
|  | ENERO 2025 | 105664801.55 | 2025-02-25
|  | FEBRERO 2025 | 90759981.61 | 2025-03-26
|  | MARZO 2025 | 100318299.23 | 2025-04-23
|  | ABRIL 2025 | 97074375.99 | 2025-05-23
|  | MAYO 2025 | 91642086.28 | 2025-06-25
|  | JUNIO 2025 | 78847939.85 | 2025-07-21
|  | JULIO 2025 | 81211780.13 | 2025-08-26
|  | AGOSTO 2025 | 74000327.11 | 2025-09-24
|  | SEPTIEMBRE 2025 | 68148633.51 | 2025-10-20
|  | OCTUBRE 2025 | 66958394 | 2025-11-24
|  | NOVIEMBRE 2025 | 62053648.22 | 2025-12-24
|  | DICIEMBRE 2025 | 59816458.89 | 2026-01-20
|  | ENERO 2026 | 50971003.33 | 2026-02-12
|  | FEBRERO 2026 | 39787384.7 | 2026-03-17
|  | ABRIL 2026 | 46262965.09 | 2026-04-21
MARZO 2026
* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME
Entre el 25 de febrero y el 25 de marzo de 2026, la obra correspondiente al Contrato 358 de 2023 continuó desarrollándose con un ritmo sostenido de ejecución, alcanzando un avance físico acumulado aproximado del 88,1 % del total del proyecto, lo cual refleja la consolidación de múltiples frentes de trabajo y el progreso significativo en los diferentes componentes constructivos de la edificación. Durante este periodo se mantuvo el fortalecimiento de las actividades relacionadas con el componente eléctrico, registrándose un avance aproximado del 80 % en la ejecución de las redes eléctricas, incluyendo la articulación de las instalaciones internas con los sistemas principales de alimentación energética del edificio. De igual forma, continúan avanzando las labores asociadas a la subestación eléctrica de la torre y la instalación de la planta eléctrica, elementos fundamentales para garantizar la autonomía energética y la operatividad de la infraestructura hospitalaria, desarrollándose conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y en coordinación con las demás redes y sistemas del edificio. En cuanto al componente de fachada, se evidencia un progreso significativo en la instalación de la sobrefachada de la torre, registrándose un avance aproximado del 90 % en las fachadas occidental y norte, mientras que las fachadas sur y oriental presentan un avance cercano al 40 %. De manera complementaria, la instalación de la ventanería alcanza aproximadamente un 50 % de ejecución, contribuyendo progresivamente al cierre arquitectónico exterior del edificio y al mejoramiento de las condiciones de protección y eficiencia de la infraestructura. Respecto a los acabados interiores, se evidencia un avance significativo, alcanzando aproximadamente un 70 % de ejecución en la instalación de pisos y cielorrasos. Estas actividades se desarrollan de manera simultánea en diferentes niveles de la torre, permitiendo avanzar en la consolidación de los espacios interiores y en la preparación de las áreas para las etapas finales de acabados arquitectónicos. En paralelo, continúan desarrollándose las labores asociadas a las redes técnicas del edificio, destacándose un avance aproximado del 95 % en las redes hidrosanitarias y de protección contra incendios (RCI), así como un progreso cercano al 70 % en el componente mecánico correspondiente a los sistemas de climatización, extracción y manejo de aire. Estas actividades permiten habilitar progresivamente las áreas interiores para el desarrollo de los acabados finales y la integración de los diferentes sistemas del edificio. En relación con el helipuerto, se informa que durante este periodo continuaron las actividades logísticas y de suministro necesarias para su ejecución, evidenciándose el ingreso de materiales a obra y la preparación de las condiciones técnicas requeridas para su instalación. Durante la presente semana se dará inicio a las labores de instalación de la estructura del helipuerto, conforme a la programación establecida del proyecto. En términos generales, durante el periodo evaluado se mantuvieron múltiples frentes de trabajo activos de manera simultánea, permitiendo avanzar de manera coordinada en los componentes estructurales, técnicos y arquitectónicos de la obra. Este progreso evidencia el cumplimiento de la programación prevista y consolida las condiciones necesarias para continuar con las etapas finales de ejecución del proyecto.
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO
FACHADA FRONTAL Y LATERAL LADO NORTE, INSTALACION DE VENTANERIA, ESTUCOS Y RELLENOS EN UN 95%, INSTALACIÓN DE SOBREFACHADA | [11 empty] | PRIMER PISO CON REPELLOS DE PISO Y PAREDES TERMINADOS, ENCHAPES TERMINADOS, TRABAJO EN COMPONENTE ELECTRICO Y MECANICO AVANZADO, ESTUCOS TERMINADOS, INICIO EN CIELORRASO Y REDES RCI E HIDROSANITARIA TERMINADAS
SEGUNDO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR. | [11 empty] | TERCER PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.
CUARTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR. | [11 empty] | QUINTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.
SEXTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR. | [11 empty] | SEPTIMO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.
OCTAVO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR. | [11 empty] | NOVENO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES EN FASE FINAL, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.
DECIMO PISO | [11 empty] | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y SALA DE MAQUINAS PARA SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA ELECTRICA Y OTRAS FOTOS
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO
En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas)*** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social
10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS
En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social
11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS
En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma
1 | Acto administrativo de incorporación de recursos | [7 empty] | 2024-04-08 | 5 | D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES |  |  |  | 2025-02-27 |  | 9 | D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS | [6 empty] | NA
2 | D02 LINEAMIENTO TECNICOS | [7 empty] | 2024-04-08 | 6 | D06 INFORMES PARCIALES |  |  |  | 2025-02-27 |  | 10 | D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [6 empty] | 2025-02-27
3 | D03 CONTRATO | [7 empty] | 2024-04-08 | 7 | D07 ACTAS DE LIQUIDACION |  |  |  | NA |  | 11 | D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS | [6 empty] | 2025-02-27
4 | D04 POLIZA | [7 empty] | 2024-04-08 | 8 | D08 REINTEGRO DE RECURSOS |  |  |  | NA |  | 12 | D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO | [6 empty] | NA
Elaborado por: | [7 empty] | Revisador por: | [5 empty] | Revisado por:
Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia | [7 empty] | Nombre: Martha Isabel Andrade Penagos | [5 empty] | Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero | [8 empty] | Fecha de Elaboración: | 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2026
Cargo: Apoyo a la supervision CTO 078 de 2024 | [7 empty] | Cargo: Supervisora CTO 078 de 2024 | [5 empty] | Cargo: Contratista MSPS | [8 empty] | Pag. 1