## JUN 25
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023
Informe No. | [5 empty] | 27
Fecha | [5 empty] | 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2026
Departamento | [5 empty] | CAUCA
Municipio | [5 empty] | POPAYAN
Entidad Beneficiaria | [5 empty] | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto: | [5 empty] | “CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”
2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Valor del Proyecto: | [5 empty] | 33764596959 |  |  |  | Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte
Fecha de Presentación Proyecto | [5 empty] | 18 de septiembre 2023
Fecha de aprobación Proyecto | [5 empty] | 19 de octubre de 2023
COFINANCIACION | [5 empty] | MSPS |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN |  |  | POPAYÁN |  |  |  | CAUCA |  |  |  | TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación | [5 empty] | 33764596959 | [14 empty] | 0
Acto Administrativo de asignación
Valor Total: | [5 empty] | 33764596959 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33764596959
Fecha de giro proyecto Inicial
Plazo Inicial de Ejecución: | [5 empty] | VEINTE (20) MESES
Plazo de Ejecución Final: | [5 empty] | Veintinueve (29) meses y diecinueve (19) días.
* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS
Informe Nº |  |  | 27 |  |  | Periodo comprendido entre el | [5 empty] | 2026-04-25 |  |  |  | y el |  |  | 2026-05-25
CONTRATO DE OBRA | [12 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA
Contratante: |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. | [8 empty] | Contratante: |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Contrato Nº: |  |  |  | 358 DE 2023 | [8 empty] | Contrato Nº: |  |  | 078 DE 2024
Contratista: |  |  |  | CONSORCIO EVOLET | [8 empty] | Contratista cesionario: |  |  | CONSORCIO ADN GLOBAL
Plazo Inicial: |  |  |  | VEINTE MESES | [8 empty] | Plazo Inicial: |  |  | VEINTE MESES
Fecha de Inicio: |  |  | ¦ | 22 de marzo de 2024 | [8 empty] | Fecha de Inicio: | ¦ |  | 22 de marzo de 2024
Fecha de terminación: |  |  |  | 11 de julio de 2026 | [8 empty] | Nueva fecha de terminación: |  |  | 11 de julio de 2026
Valor Inicial: |  |  |  | 32473928569 | [8 empty] | Valor Inicial: |  |  | 1280412030
Valor Anticipo: |  |  |  | (30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). | [8 empty] | Valor Anticipo: |  |  | No tiene anticipo
Forma de Pago |  |  |  | El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA. | [8 empty] | Forma de Pago |  |  | El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de interventoría.
Valor pagado: ANTICIPO |  |  |  | 9742178571 | [8 empty] | Valor pagado:
Nombre del Supervisor |  |  |  | CONSORCIO ADN GLOBAL | [8 empty] | Nombre Interventor: |  |  | CONSORCIO ADN GLOBAL, REPRESENTANTE LEGAL. MARTHA LUCÍA CASTRO BURBANO
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias
4. RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE OBRA Nº 358-2023 | [12 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024
CONCEPTO |  |  | FECHA DE PAGO |  | VALOR BRUTO PAGADO |  |  |  | VALOR NETO AMORTIZANDO ANT |  |  | % | CONCEPTO | [6 empty] | FECHA DE PAGO |  |  | VALOR
Anticipo del 30% |  |  | 2024-10-25 |  | 9742178571 | [7 empty] | Anticipo | [6 empty] | No tiene anticipo
Acta Parcial No. 1 |  |  | 2025-05-15 |  | 4113300273 |  |  |  | 2879310191 |  |  |  | Acta Parcial No. 1 | [6 empty] | 2025-05-20 |  |  | 162183000 |  |  | 610774434
Acta Parcial No. 2 |  |  | 2025-05-23 |  | 1331595292 |  |  |  | 932116704 |  |  |  | Acta Parcial No. 2 | [6 empty] | 2025-06-09 |  |  | 52503368 |  |  | 99260109.59
Acta Parcial No. 3 |  |  | 2025-07-18 |  | 1131091048 |  |  |  | 791763734 |  |  |  | Acta Parcial No. 3 | [6 empty] | 2025-08-04 |  |  | 44597701 |  |  | 710034543.59
Acta Parcial No. 4 |  |  | 2025-07-31 |  | 2351833475 |  |  |  | 1646283432.5 |  |  |  | Acta Parcial No. 4 | [6 empty] | 2025-08-04 |  |  | 92730261
Acta Parcial No. 5 |  |  | 2025-08-04 |  | 860740433 |  |  |  | 602518303 |  |  |  | Acta Parcial No. 5 | [6 empty] | 2025-08-04 |  |  | 33938068
Acta Parcial No. 6 |  |  | 2025-10-07 |  | 1934992860 |  |  |  | 1354495002 |  |  |  | Acta Parcial No. 6 | [6 empty] | 2025-10-16 |  |  | 76294685
Acta Parcial No. 7 |  |  | 2025-11-11 |  | 985158901 |  |  |  | 689611231 |  |  |  | Acta Parcial No. 7 | [6 empty] | 2025-11-24 |  |  | 38843754 |  |  | 26713469072.5
Acta Parcial No. 8 |  |  | 2025-12-12 |  | 2390862204 |  |  |  | 1673603543 |  |  |  | Acta Parcial No. 8 | [6 empty] | 2025-11-28 |  |  | 94269122 |  |  | 24244700715.28
Acta Parcial No. 9 |  |  | 2026-01-22 |  | 4063396693.28 |  |  |  | 2844377685 |  |  |  | Acta Parcial No. 9 | [6 empty] | 2026-01-23 |  |  | 160179545 |  |  | 27761326641.5
Acta Parcial No. 10 |  |  | 2026-03-25 |  | 710034544 |  |  |  | 497024181 |  |  |  | Acta Parcial No. 10 | [6 empty] | 2026-04-07 |  |  | 68630084
Acta Parcial No. 11 |  |  | 2026-03-25 |  | 1030167541 |  |  |  | 721117279 |  |  |  | Acta Parcial No. 11 | [6 empty] | 2026-04-27 |  |  | 95390696
Acta Parcial No. 12 |  |  |  |  | 916010037 |  |  |  | 641207026 |  |  |  | Acta Parcial No. 12 | [6 empty] | 2026-05-25 |  |  | 128297285
Acta Parcial No. 13 |  |  |  |  | 1501720000 |  |  |  | 1051204000
Acta Parcial No. 14 |  |  |  |  | 923797414 |  |  |  | 646658190
23320903301.28
TOTAL PAGADO OBRA |  |  |  |  | 26713469072.5 |  |  |  | 16971290501.5 |  |  |  | TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA | [9 empty] | 1047857569 |  |  | 82.22%
SALDO POR EJECUTAR |  |  |  |  | 5760459496.5 | [7 empty] | SALDO POR EJECUTAR | [9 empty] | 232554461 |  |  | 79.14%
5. SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) | [12 empty] | AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoría | [12 empty] | 20903173264.28
CONCEPTO |  |  |  | ACUM. ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | CONCEPTO |  | ACUM. ANTERIOR |  |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 14632221285.5
% Programado |  |  |  | 90.3% |  |  | 1.83% |  |  |  | 92.13% |  | % Programado |  | 92.13% |  |  |  | 0% |  |  | 92.13% |  |  |  | 6270951978.78
% Ejecutado |  |  |  | 88.1% |  |  | 4.03% |  |  |  | 92.13% |  | % Ejecutado |  | 74.91% |  |  |  | 7.31% |  |  | 82.22% |  |  |  | 64.37%
Diferencia |  |  |  | -2.2% |  |  | -2.2% |  |  |  | 0% |  | Diferencia |  | 17.22% |  |  |  | -7.31% |  |  | -9.91% |  |  |  | 3471226592.22
6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [25 empty] | 5760459496.5
En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente | [25 empty] | 9231686088.72
|  | ENERO | 70431445.28 | 2024-03-04 | [21 empty] | 30134859353
|  | FEBRERO | 203993673.19 | 2024-03-19
|  | MARZO | 208633571.44 | 2024-04-24
|  | ABRIL | 202093483.45 | 2024-05-24
|  | MAYO | 208790623.36 | 2024-06-19
|  | JUNIO | 201885740.41 | 2024-07-25
|  | JULIO | 208826681.81 | 2024-08-15 | [21 empty] | 1052757616.0231
|  | AGOSTO | 184554631.58 | 2024-09-13 | 45548 | [20 empty] | 227654413.9769
|  | SEPTIEMBRE | 175042999.95 | 2024-10-28
|  | OCTUBRE | 136309883.96 | 2024-11-20
|  | NOVIEMBRE | 104670805.05 | 2024-12-27
|  | DICIEMBRE | 109613127.45 | 2025-01-29
|  | ENERO 2025 | 105664801.55 | 2025-02-25
|  | FEBRERO 2025 | 90759981.61 | 2025-03-26
|  | MARZO 2025 | 100318299.23 | 2025-04-23
|  | ABRIL 2025 | 97074375.99 | 2025-05-23
|  | MAYO 2025 | 91642086.28 | 2025-06-25
|  | JUNIO 2025 | 78847939.85 | 2025-07-21
|  | JULIO 2025 | 81211780.13 | 2025-08-26
|  | AGOSTO 2025 | 74000327.11 | 2025-09-24
|  | SEPTIEMBRE 2025 | 68148633.51 | 2025-10-20
|  | OCTUBRE 2025 | 66958394 | 2025-11-24
|  | NOVIEMBRE 2025 | 62053648.22 | 2025-12-24
|  | DICIEMBRE 2025 | 59816458.89 | 2026-01-20
|  | ENERO 2026 | 50971003.33 | 2026-02-12
|  | FEBRERO 2026 | 39787384.7 | 2026-03-17
|  | MARZO 2026 | 46262965.09 | 2026-04-21
ABRIL 2026
* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME
Entre el 25 de abril y el 25 de mayo de 2026, la obra correspondiente al Contrato 358 de 2023 continuó desarrollándose con un ritmo sostenido de ejecución, alcanzando un avance físico acumulado aproximado del 92 % del total del proyecto, lo cual evidencia la consolidación integral de los diferentes componentes constructivos, técnicos y arquitectónicos de la nueva torre hospitalaria. Durante el presente periodo se logró avanzar significativamente en la culminación de la mayoría de los componentes principales de la infraestructura, evidenciándose porcentajes de ejecución superiores al 95 % en los sistemas eléctricos, hidrosanitarios, redes de protección contra incendios (RCI), sistemas mecánicos, acabados arquitectónicos, ventanería, fachadas y demás redes técnicas requeridas para la operatividad del edificio. En relación con el componente eléctrico, se informa que las actividades asociadas a redes internas, canalizaciones, tableros, acometidas y articulación con los sistemas principales de alimentación energética presentan un nivel de ejecución superior al 95 %, incluyendo los trabajos relacionados con la subestación eléctrica y la planta eléctrica de respaldo, elementos fundamentales para garantizar la autonomía energética y operativa de la infraestructura hospitalaria. Respecto al componente arquitectónico, se evidencia la terminación de la mayor parte de los acabados interiores y exteriores del edificio, incluyendo pisos, cielorrasos, enchapes, pintura, ventanería y sobrefachada, permitiendo la consolidación funcional y estética de los diferentes espacios de la torre. Así mismo, las fachadas del edificio presentan un estado de ejecución prácticamente finalizado, contribuyendo al cierre definitivo de la infraestructura y a las condiciones de protección y eficiencia del proyecto. En cuanto a las redes técnicas, las instalaciones hidrosanitarias, de protección contra incendios y demás sistemas complementarios se encuentran ejecutados en un porcentaje superior al 95 %, mientras que los sistemas mecánicos correspondientes a climatización, extracción y manejo de aire presentan igualmente un estado avanzado de ejecución y ajuste final, permitiendo la habilitación progresiva de las diferentes áreas interiores. Actualmente, las actividades pendientes para la culminación integral del proyecto corresponden principalmente a las obras de paisajismo exterior, la instalación de los ascensores y la ejecución e instalación definitiva de la estructura del helipuerto, componentes que se encuentran en etapa de programación, suministro y ejecución final conforme al cronograma establecido del proyecto. En relación con el helipuerto, se informa que durante el periodo evaluado continuaron desarrollándose las actividades logísticas, técnicas y de suministro requeridas para su instalación, encontrándose actualmente en proceso de ejecución las labores necesarias para el montaje de la estructura y adecuación de las condiciones técnicas exigidas para su funcionamiento. En términos generales, durante el periodo comprendido entre el 25 de abril y el 25 de mayo de 2026 se mantuvieron múltiples frentes de trabajo activos de manera simultánea, permitiendo avanzar coordinadamente en las etapas finales de ejecución del proyecto. El estado actual de la obra evidencia un nivel altamente avanzado de desarrollo constructivo, consolidando las condiciones necesarias para la terminación y futura puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura hospitalaria.
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO
FACHADA FRONTAL Y LATERAL LADO NORTE, INSTALACION DE VENTANERIA, ESTUCOS Y RELLENOS EN UN 95%, INSTALACIÓN DE SOBREFACHADA | [11 empty] | PRIMER PISO CON REPELLOS DE PISO Y PAREDES TERMINADOS, ENCHAPES TERMINADOS, TRABAJO EN COMPONENTE ELECTRICO Y MECANICO AVANZADO, ESTUCOS TERMINADOS, INICIO EN CIELORRASO Y REDES RCI E HIDROSANITARIA TERMINADAS
SEGUNDO PISO SE EVIDENCIA ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO LISTO PARA INSTALACION DE ASCENSOR. | [11 empty] | TERCER PISO SE EVIDENCIA ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR LISTO PARA INSTALACION DE ASCENSOR.
CUARTO PISO SE EVIDENCIA ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO LISTO PARA INSTALACION DE ASCENSOR. | [11 empty] | QUINTO PISO SE EVIDENCIA ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, AL IGUAL QUE EN SUS PISOS ANTERIORES LAS INSTALACIONES DE VENTANERIA, PUERTAS, ROCIADORES, Y LUMINARIAS ESTÁN EN MAS DEL 90%.
SEXTO PISO SE EVIDENCIA LA CULMINACIÓN EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS AL IGUAL QUE EN TODOS LOS PISOS, AVANCE CASI COMPLETO DEL COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR LISTO PARA INSTALACION DE ASCENSOR, ESTRUCTURA LISTA PARA INSTALACION DE MESONES, VENTANERIA, PUERTAS, ROCIADORES, Y LUMINARIAS ESTÁN EN MAS DEL 90%. | [11 empty] | SEPTIMO PISO SE EVIDENCIA LA CULMINACIÓN EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS AL IGUAL QUE EN TODOS LOS PISOS, AVANCE CASI COMPLETO DEL COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR LISTO PARA INSTALACION DE ASCENSOR, ESTRUCTURA LISTA PARA INSTALACION DE MESONES, VENTANERIA, PUERTAS, ROCIADORES, Y LUMINARIAS ESTÁN EN MAS DEL 90%.
OCTAVO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE CASI PARA TERMINAR DE TODOS LOS COMPONENETES SOLO HACEN FALTA ALGUNAS VENTANAS Y PUERTAS | [11 empty] | NOVENO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE CASI PARA TERMINAR DE TODOS LOS COMPONENETES SOLO HACEN FALTA ALGUNAS VENTANAS, LUMINARIAS Y PUERTAS
DECIMO PISO DONDE YA SE ENCUENTRAN CONDENSADORAS PARA AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y SOLO HACEN FALTA SUBIR HELIPUERTO Y PANELES SOLARES. | [11 empty] | CONSTRUCCIÓN DE SALA DE MAQUINAS PARA SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA ELECTRICA
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO
En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas)*** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social
10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS
En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social
11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS
En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma
1 | Acto administrativo de incorporación de recursos | [7 empty] | 2024-04-08 | 5 | D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES |  |  |  | 2025-02-27 |  | 9 | D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS | [6 empty] | NA
2 | D02 LINEAMIENTO TECNICOS | [7 empty] | 2024-04-08 | 6 | D06 INFORMES PARCIALES |  |  |  | 2025-02-27 |  | 10 | D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [6 empty] | 2025-02-27
3 | D03 CONTRATO | [7 empty] | 2024-04-08 | 7 | D07 ACTAS DE LIQUIDACION |  |  |  | NA |  | 11 | D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS | [6 empty] | 2025-02-27
4 | D04 POLIZA | [7 empty] | 2024-04-08 | 8 | D08 REINTEGRO DE RECURSOS |  |  |  | NA |  | 12 | D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO | [6 empty] | NA
Elaborado por: | [7 empty] | Revisador por: | [5 empty] | Revisado por:
Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia | [7 empty] | Nombre: Martha Isabel Andrade Penagos | [5 empty] | Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero | [8 empty] | Fecha de Elaboración: | 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2026
Cargo: Apoyo a la supervision CTO 078 de 2024 | [7 empty] | Cargo: Supervisora CTO 078 de 2024 | [5 empty] | Cargo: Contratista MSPS | [8 empty] | Pag. 1