## JUN 25
INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023
Informe No. | [5 empty] | 28
Fecha | [5 empty] | 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2026
Departamento | [5 empty] | CAUCA
Municipio | [5 empty] | POPAYAN
Entidad Beneficiaria | [5 empty] | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Objeto del Proyecto: | [5 empty] | “CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”
2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Valor del Proyecto: | [5 empty] | 33764596959 |  |  |  | Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte
Fecha de Presentación Proyecto | [5 empty] | 18 de septiembre 2023
Fecha de aprobación Proyecto | [5 empty] | 19 de octubre de 2023
COFINANCIACION | [5 empty] | MSPS |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN |  |  | POPAYÁN |  |  |  | CAUCA |  |  |  | TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación | [5 empty] | 33764596959 | [14 empty] | 0
Acto Administrativo de asignación
Valor Total: | [5 empty] | 33764596959 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33764596959
Fecha de giro proyecto Inicial
Plazo Inicial de Ejecución: | [5 empty] | VEINTE (20) MESES
Plazo de Ejecución Final: | [5 empty] | Veintinueve (29) meses y diecinueve (19) días.
* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS
Informe Nº |  |  | 28 |  |  | Periodo comprendido entre el | [5 empty] | 2026-05-25 |  |  |  | y el |  |  | 2026-06-25
CONTRATO DE OBRA | [12 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA
Contratante: |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. | [8 empty] | Contratante: |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
Contrato Nº: |  |  |  | 358 DE 2023 | [8 empty] | Contrato Nº: |  |  | 078 DE 2024
Contratista: |  |  |  | CONSORCIO EVOLET | [8 empty] | Contratista cesionario: |  |  | CONSORCIO ADN GLOBAL
Plazo Inicial: |  |  |  | VEINTE MESES | [8 empty] | Plazo Inicial: |  |  | VEINTE MESES
Fecha de Inicio: |  |  | ¦ | 22 de marzo de 2024 | [8 empty] | Fecha de Inicio: | ¦ |  | 22 de marzo de 2024
Fecha de terminación: |  |  |  | 11 de septiembre de 2026 | [8 empty] | Nueva fecha de terminación: |  |  | 11 de septiembre de 2026
Valor Inicial: |  |  |  | 32473928569 | [8 empty] | Valor Inicial: |  |  | 1280412030
Valor Anticipo: |  |  |  | (30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). | [8 empty] | Valor Anticipo: |  |  | No tiene anticipo
Forma de Pago |  |  |  | El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA. | [8 empty] | Forma de Pago |  |  | El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de interventoría.
Valor pagado: |  |  |  | 27588671061.5 | [8 empty] | Valor pagado: |  |  | 1047857569
Nombre del Supervisor |  |  |  | CONSORCIO ADN GLOBAL | [8 empty] | Nombre Interventor: |  |  | CONSORCIO ADN GLOBAL, REPRESENTANTE LEGAL. MARTHA LUCÍA CASTRO BURBANO
* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias
4. RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE OBRA Nº 358-2023 | [12 empty] | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024
CONCEPTO |  |  | FECHA DE PAGO |  | VALOR BRUTO PAGADO |  |  |  | VALOR NETO AMORTIZANDO ANT |  |  | % | CONCEPTO | [6 empty] | FECHA DE PAGO |  |  | VALOR
Anticipo del 30% |  |  | 2024-10-25 |  | 9742178571 | [7 empty] | Anticipo | [6 empty] | No tiene anticipo
Acta Parcial No. 1 |  |  | 2025-05-15 |  | 4113300273 |  |  |  | 2879310191 |  |  |  | Acta Parcial No. 1 | [6 empty] | 2025-05-20 |  |  | 162183000 |  |  | 610774434
Acta Parcial No. 2 |  |  | 2025-05-23 |  | 1331595292 |  |  |  | 932116704 |  |  |  | Acta Parcial No. 2 | [6 empty] | 2025-06-09 |  |  | 52503368 |  |  | 99260109.59
Acta Parcial No. 3 |  |  | 2025-07-18 |  | 1131091048 |  |  |  | 791763734 |  |  |  | Acta Parcial No. 3 | [6 empty] | 2025-08-04 |  |  | 44597701 |  |  | 710034543.59
Acta Parcial No. 4 |  |  | 2025-07-31 |  | 2351833475 |  |  |  | 1646283432.5 |  |  |  | Acta Parcial No. 4 | [6 empty] | 2025-08-04 |  |  | 92730261
Acta Parcial No. 5 |  |  | 2025-08-04 |  | 860740433 |  |  |  | 602518303 |  |  |  | Acta Parcial No. 5 | [6 empty] | 2025-08-04 |  |  | 33938068
Acta Parcial No. 6 |  |  | 2025-10-07 |  | 1934992860 |  |  |  | 1354495002 |  |  |  | Acta Parcial No. 6 | [6 empty] | 2025-10-16 |  |  | 76294685
Acta Parcial No. 7 |  |  | 2025-11-11 |  | 985158901 |  |  |  | 689611231 |  |  |  | Acta Parcial No. 7 | [6 empty] | 2025-11-24 |  |  | 38843754 |  |  | 26713469072.5
Acta Parcial No. 8 |  |  | 2025-12-12 |  | 2390862204 |  |  |  | 1673603543 |  |  |  | Acta Parcial No. 8 | [6 empty] | 2025-11-28 |  |  | 94269122 |  |  | 24244700715.28
Acta Parcial No. 9 |  |  | 2026-01-22 |  | 4063396693.28 |  |  |  | 2844377685 |  |  |  | Acta Parcial No. 9 | [6 empty] | 2026-01-23 |  |  | 160179545 |  |  | 27761326641.5
Acta Parcial No. 10 |  |  | 2026-03-25 |  | 710034544 |  |  |  | 497024181 |  |  |  | Acta Parcial No. 10 | [6 empty] | 2026-04-07 |  |  | 68630084
Acta Parcial No. 11 |  |  | 2026-03-25 |  | 1030167541 |  |  |  | 721117279 |  |  |  | Acta Parcial No. 11 | [6 empty] | 2026-04-27 |  |  | 95390696
Acta Parcial No. 12 |  |  | 2026-04-08 |  | 916010037 |  |  |  | 641207026 |  |  |  | Acta Parcial No. 12 | [6 empty] | 2026-05-25 |  |  | 128297285
Acta Parcial No. 13 |  |  | 2026-04-23 |  | 1501720000 |  |  |  | 1051204000
Acta Parcial No. 14 |  |  | 2026-04-30 |  | 923797414 |  |  |  | 646658190 | [16 empty] | 7648496781.084
Acta Parcial No. 15 |  |  | 2026-06-16 |  | 1250288555 |  |  |  | 875201989 | [16 empty] | 2093681789.916
25494989270.28
TOTAL PAGADO OBRA |  |  |  |  | 27588671061.5 |  |  |  | 17846492490.5 |  |  |  | TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA | [9 empty] | 1047857569 |  |  | 82.22%
SALDO POR EJECUTAR |  |  |  |  | 4885257507.5 | [7 empty] | SALDO POR EJECUTAR | [9 empty] | 232554461 |  |  | 81.73%
5. SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) | [12 empty] | AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoría | [12 empty] | 20903173264.28
CONCEPTO |  |  |  | ACUM. ANTERIOR |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | CONCEPTO |  | ACUM. ANTERIOR |  |  |  | AVANCE MENSUAL |  |  | TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 14632221285.5
% Programado |  |  |  | 92.13% |  |  | 1.07% |  |  |  | 93.2% |  | % Programado |  | 92.13% |  |  |  | 1.07% |  |  | 93.2% |  |  |  | 6270951978.78
% Ejecutado |  |  |  | 92.13% |  |  | 1.07% |  |  |  | 93.2% |  | % Ejecutado |  | 74.91% |  |  |  | 7.31% |  |  | 82.22% |  |  |  | 64.37%
Diferencia |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | Diferencia |  | 17.22% |  |  |  | -6.24% |  |  | -10.98% |  |  |  | 3471226592.22
6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [25 empty] | 4885257507.5
En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente | [25 empty] | 8356484099.72
|  | ENERO | 70431445.28 | 2024-03-04 | [21 empty] | 29259657364
|  | FEBRERO | 203993673.19 | 2024-03-19
|  | MARZO | 208633571.44 | 2024-04-24
|  | ABRIL | 202093483.45 | 2024-05-24
|  | MAYO | 208790623.36 | 2024-06-19
|  | JUNIO | 201885740.41 | 2024-07-25
|  | JULIO | 208826681.81 | 2024-08-15 | [21 empty] | 1052757616.0231
|  | AGOSTO | 184554631.58 | 2024-09-13 | 45548 | [20 empty] | 227654413.9769
|  | SEPTIEMBRE | 175042999.95 | 2024-10-28
|  | OCTUBRE | 136309883.96 | 2024-11-20
|  | NOVIEMBRE | 104670805.05 | 2024-12-27
|  | DICIEMBRE | 109613127.45 | 2025-01-29
|  | ENERO 2025 | 105664801.55 | 2025-02-25
|  | FEBRERO 2025 | 90759981.61 | 2025-03-26
|  | MARZO 2025 | 100318299.23 | 2025-04-23
|  | ABRIL 2025 | 97074375.99 | 2025-05-23
|  | MAYO 2025 | 91642086.28 | 2025-06-25
|  | JUNIO 2025 | 78847939.85 | 2025-07-21
|  | JULIO 2025 | 81211780.13 | 2025-08-26
|  | AGOSTO 2025 | 74000327.11 | 2025-09-24
|  | SEPTIEMBRE 2025 | 68148633.51 | 2025-10-20
|  | OCTUBRE 2025 | 66958394 | 2025-11-24
|  | NOVIEMBRE 2025 | 62053648.22 | 2025-12-24
|  | DICIEMBRE 2025 | 59816458.89 | 2026-01-20
|  | ENERO 2026 | 50971003.33 | 2026-02-12
|  | FEBRERO 2026 | 39787384.7 | 2026-03-17
|  | MARZO 2026 | 46262965.09 | 2026-04-21
|  | ABRIL 2026 | 40872510 | 2026-05-25
|  | MAYO 2026 | 35973522.94 | 2026-06-26
JUNIO 2026
* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME
Entre el 25 de mayo y el 25 de junio de 2026, la obra correspondiente al Contrato No. 358 de 2023 continuó desarrollándose de manera satisfactoria, alcanzando un avance físico acumulado aproximado del 93,5 % del total del proyecto, lo cual evidencia el progreso constante en las actividades de terminación de la infraestructura y la consolidación de los diferentes componentes constructivos, técnicos y arquitectónicos de la nueva torre hospitalaria. Durante el presente periodo se logró avanzar de manera significativa en la culminación de las actividades correspondientes a los diferentes sistemas que conforman la infraestructura, alcanzándose porcentajes de ejecución cercanos al 96 % en los componentes eléctricos, hidrosanitarios, redes de protección contra incendios (RCI), sistemas mecánicos, acabados arquitectónicos, ventanería, fachadas y demás redes técnicas indispensables para la operación de la nueva torre. En relación con el componente eléctrico, se informa que las actividades asociadas a redes internas, canalizaciones, tableros, acometidas, sistemas de respaldo y articulación con la infraestructura principal presentan un nivel de ejecución cercano al 97 %. Durante el presente periodo se destaca igualmente el ingreso a obra de la planta eléctrica, encontrándose actualmente en proceso de instalación, actividad que representa un avance fundamental para garantizar la autonomía energética, continuidad del servicio y puesta en funcionamiento de la infraestructura hospitalaria. Respecto al componente arquitectónico, se evidencia la culminación prácticamente total de los acabados interiores y exteriores del edificio, incluyendo pisos, cielorrasos, enchapes, pintura, ventanería, carpintería metálica y sobrefachada. De igual manera, las fachadas del edificio se encuentran completamente consolidadas, permitiendo el cierre definitivo de la envolvente arquitectónica y garantizando las condiciones de protección, funcionalidad y eficiencia propias del proyecto. En cuanto a las redes técnicas, las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, protección contra incendios y demás sistemas complementarios presentan un estado de ejecución superior al 93 %, encontrándose actualmente en actividades de pruebas, ajustes finales, integración entre sistemas y preparación para su puesta en servicio. Así mismo, los sistemas mecánicos correspondientes a climatización, extracción y manejo de aire continúan en fase de ajuste y pruebas operacionales, permitiendo la habilitación progresiva de las diferentes áreas funcionales del edificio. Con respecto al helipuerto, durante el periodo evaluado se registró un avance importante en su ejecución, encontrándose actualmente construida la estructura correspondiente al último nivel de la torre, desde donde se desarrollarán las actividades finales para la conformación de la plataforma aérea. Este avance constituye un hito relevante dentro del proyecto, permitiendo dar continuidad a las labores especializadas requeridas para su terminación y posterior proceso de certificación. Así mismo, se informa que durante el presente periodo se adelantaron las actuaciones administrativas y técnicas necesarias para garantizar la construcción del sistema independiente de almacenamiento de agua potable y de la red contra incendios requerido para la operación de la nueva torre hospitalaria. En tal sentido, durante la semana siguiente al cierre del presente informe se tiene prevista la contratación del constructor de los tanques de almacenamiento de agua potable, tanque de la red contra incendios y casa de máquinas, etapa que permitirá posteriormente adelantar la ejecución de estas obras complementarias indispensables para la entrada en funcionamiento de la infraestructura. En términos generales, durante el periodo comprendido entre el 25 de mayo y el 25 de junio de 2026 se mantuvieron múltiples frentes de trabajo activos de manera simultánea, concentrando los esfuerzos en la culminación de los sistemas técnicos, la instalación de equipos estratégicos y el desarrollo de las obras complementarias necesarias para la puesta en operación de la nueva torre hospitalaria. El estado actual del proyecto evidencia un nivel de ejecución altamente avanzado, consolidando las condiciones técnicas, funcionales y operativas requeridas para su terminación y futura entrada en servicio.
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fachada frontal y lateral norte. Avance del 98 % en la ejecución de ventanería, estucos, acabados arquitectónicos y sistema de sobrefachada. | [11 empty] | Primer piso. Avance del 92 % en acabados, enchapes, estucos, redes técnicas e instalación de cielorrasos.
Segundo piso. Avance del 94 % en acabados arquitectónicos, con estucos, enchapes y cielorrasos en ejecución, ascensores en su etapa final instalación. | [11 empty] | Tercer piso. Avance del 94 % en acabados arquitectónicos, con estucos, enchapes y carpintería instalados, además de la estructura del ascensor en proceso final de montaje.
Cuarto piso. Avance del 95 % en acabados arquitectónicos, con estucos, enchapes, carpintería y puertas cortafuego instaladas. Se realizó seguimiento técnico a las actividades finales de ejecución. | [11 empty] | Quinto piso. Avance del 93 % en acabados arquitectónicos, incluyendo estucos, enchapes, ventanería, puertas, luminarias, rociadores y adecuación de espacios para su puesta en funcionamiento..
Sexto piso. Avance del 94 % en acabados arquitectónicos, redes hidrosanitarias, RCI y sistema de climatización, con instalación de ventanería, luminarias, difusores de aire acondicionado y ejecución de actividades finales en cielorrasos. | [11 empty] | Séptimo piso. Avance del 95 % en acabados arquitectónicos, con redes RCI, hidrosanitarias, eléctricas y sistema de climatización instalados, además de ventanería, luminarias y tableros eléctricos en etapa final de ejecución.
Octavo piso. Avance del 98 % en acabados arquitectónicos, con instalación de ventanería, carpintería, luminarias y componente mecánico, además del montaje de la estructura del ascensor y actividades finales de terminación. | [11 empty] | Noveno piso. Avance del 98 % en acabados arquitectónicos, con instalación de ventanería, carpintería, luminarias, mobiliario fijo y ejecución de actividades finales de terminación.
Décimo piso (cubierta). Avance del 98 % en la instalación de condensadoras del sistema de climatización, impermeabilización, redes eléctricas y preparación de la estructura metálica del helipuerto para su montaje. | [11 empty] | Sala de máquinas y equipos especiales. Avance del 98 % en la construcción de la sala de la planta eléctrica, ingreso del equipo a obra y montaje del sistema de ascensores.
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO
En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas)*** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social
10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS
En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social
11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS
En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma
1 | Acto administrativo de incorporación de recursos | [7 empty] | 2024-04-08 | 5 | D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES |  |  |  | 2025-02-27 |  | 9 | D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS | [6 empty] | NA
2 | D02 LINEAMIENTO TECNICOS | [7 empty] | 2024-04-08 | 6 | D06 INFORMES PARCIALES |  |  |  | 2025-02-27 |  | 10 | D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [6 empty] | 2025-02-27
3 | D03 CONTRATO | [7 empty] | 2024-04-08 | 7 | D07 ACTAS DE LIQUIDACION |  |  |  | NA |  | 11 | D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS | [6 empty] | 2025-02-27
4 | D04 POLIZA | [7 empty] | 2024-04-08 | 8 | D08 REINTEGRO DE RECURSOS |  |  |  | NA |  | 12 | D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO | [6 empty] | NA
Elaborado por: | [7 empty] | Revisador por: | [5 empty] | Revisado por:
Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia | [7 empty] | Nombre: Adriana Lucía Belalcázar Murcia | [5 empty] | Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero | [8 empty] | Fecha de Elaboración: | 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2026
Cargo: Apoyo a la supervision CTO 078 de 2024 | [7 empty] | Cargo: Supervisora CTO 078 de 2024 | [5 empty] | Cargo: Contratista MSPS | [8 empty] | Pag. 1