## Hoja1
|  |  |  | Anexo al procedimiento OPL-PD04 FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA: SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PROCESO RESPONSABLE DE LA POLÍTICA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [15 empty] | Código: |  | OPL-PD04-FO31
[20 empty] | Versión: |  | 01
[20 empty] | Fecha: |  | Enero de 2026
[20 empty] | Página: |  | 1 de 1
Objetivo de la Política: Optimizar la gestión institucional mediante la articulación del Plan de Buen Gobierno con los instrumentos de planeación estratégica, garantizando que la simplificación y racionalización de trámites sea un eje transversal que asegure el cumplimiento de los objetivos misionales y la eficiencia en la atención al ciudadano.
Linea Estrategica Plan de Desarrollo | Eje de Acreditación | Lineamientos Institucionales de la Política | Estrategia | Actividad | Cantidad de Actividades por vigencia | Fuente de verificacion (Evidencias) | INDICADOR |  |  |  |  | Plazo en meses | Fecha de inicio (mes año) | Fecha de terminación (mes año) | Proceso responsable de la Actividad | Cargo del responsable de la Actividad | PRIMER SEGUIMIENTO |  |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[7 empty] | Nombre | Unidad de medida | Fórmula | Línea Base | Meta | [5 empty] | Resultado del indicador | Cumple metas SI / NO | Observaciones/Análisis/Conclusión | Resultado del indicador | Cumple metas SI / NO | Observaciones/Análisis/Conclusión
En Alianza por un buen gobierno y equilibrio financiero | Transformación Cultural | Racionalización de los procedimientos | Identificación, Caracterización y estandarización de trámites | Identificar todos los trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA)y verificar cuáles se encuentran debidamente inscritos y actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), con el fin de garantizar su formalización, estandarización, racionalización y cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de gestión pública y transparencia. | 1 | Inventario Documental | Porcentaje de Cargue de Tramites a SUIT | Porcentaje | % de trámites priorizados cargados en SUIT / Total de trámites priorizados | 0 | 95% | 3 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Capacitar a funcionarios responsables en uso de la politica de simplificacion , racionalizacion y estandarizacion de tramites | 1 | Informe de Capacitaciones | Porcentaje de Comprensión | Porcentaje | Número de colaboradores evaluados con calificación superior a 80%/ Número Total Colaboradores asistentes a la capacitacion | 0 | 81% | 4 | 01/03/2026 | 01/07/2026 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Realizar Cargue en SUIT de Trámites Priorizados Diligenciamiento de Formatos Integrados | 1 | Captura de Pantalla de Trámites en SUIT Reporte SUIT Captura de Pantalla de diligenciamiento de formatos integrados | Porcentaje de Cargue de Tramites a SUIT | Porcentaje | % de trámites priorizados cargados en SUIT / Total de trámites priorizados | 0 | 95% | 6 | 01/03/2026 | 01/09/2026 | Oficina Asesora de Planeación Administración y Gestión de la información | Jefe Oficina Asesora de Planeación Coordinador Administración y Gestión de la información
|  |  |  | Elaborar y aplicar encuesta en linea dirigida a cliente externo y cliente interno que permita identificación de oportunidades de simplificación, automatización y mejora de los trámites | 1 | Informe de Diagnóstico sobre identintificación de oportunidades de simplificación, automatización y mejora de los trámites | Diagnóstico sobre identintificación de oportunidades de simplificación, automatización y mejora de los trámites | Nominal | Diagnóstico sobre identintificación de oportunidades de simplificación, automatización y mejora de los trámites realizado | 0 | 1 | 1 | 01/03/2026 | 01/04/2026 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  | Optimización de trámites priorizados | Revisar de manera integral el listado de trámites institucionales registrado en el DAFP, con el fin de analizarlos, clasificarlos y determinar cuáles serán priorizados para su inscripción y actualización en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), teniendo en cuenta criterios como impacto al ciudadano, frecuencia de uso, nivel de riesgo, complejidad, obligatoriedad normativa y oportunidades de racionalización, garantizando así el cumplimiento de los lineamientos de la política de simplificación de trámites y fortalecimiento de la gestión pública. | 1 | Matriz oficial de trámites, actas, informes técnicos, evidencia de cargue SUIT | % de trámites caracterizados y actualizados | Porcentaje | (Trámites caracterizados y actualizados / Total de trámites) × 100 | 0 | 81% | 2 | 01/03/2026 | 01/05/2026 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  | Estandarizacion de los tramites | Transformación digital de trámites priorizados | TIC para la Sociedad – Alfabetización digital para la comunidad - Realizar jornadas de alfabetización digital para usuarios y comunidad | 3 | Cronograma, material pedagógico | Porcentaje de cumplimiento de jornadas de alfabetización Digital | Porcentaje | (Numero de jornadas ejecutadas/Número de jornadas programadas)*100 | 0 | 81% | 9 | 01/04/2026 | 15/12/2026 | Gestión y Administración de la información | Coordinador de Sistemas
|  |  |  | Realizar seguimiento a Sistema único de información SIUT | 1 | Informe de seguimiento | Porcentaje de Cumplimiento de indicadores | porcentaje | (Número de indicadores de Política de Racionalización de trámites que cumplen con la meta/ Número de indicadores de Política Racionalización de trámites)*100 | 0 | 81% | 6 | 01/03/2026 | 01/09/2026 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  | Simplificación de los trámites administrativos | Mejora de oportunidad en la atención | Ajustar, formalizar y publicar tiempos estándar de respuesta y compromisos de servicio asociados a los trámites institucionales | 1 | Protocolos publicados en la web institucional, carta trato digno | Tiempo promedio de respuesta a trámites | Días | Sumatoria días respuesta / Número trámites | 12 dias | ≤ 5 días | 2 | 01/10/2026 | 30/11/2026 | SIAU | Coordinador Servicio al Usuario
|  |  | Socialización de politica de Racionalización de trámites | Divulgar los trámites racionalizados a usuarios, colaboradores y grupos de interés mediante jornadas de socialización. | 1 | Informe de la Jornada con Listados de Asistencia | Nº de jornadas de socialización realizadas | Nominal | Nº de jornadas de socialización realizadas | 0 | 1 | 2 | 01/10/2026 | 15/12/2026 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  | Comunicación institucional | Divulgar los trámites racionalizados a usuarios, colaboradores y grupos de interés mediante canales Institucionales | 1 | Piezas comunicativas Publicaciones en medios Internos y Externos | %Cumplimiento de Productos o piezas comunicativas elabroradas y difundidas | Porcentaje | Productos o piezas comunicativas elabroradas ydifundidas/ Productos o piezas comunicativas programadas | 0 | 81% | 1 | 01/10/2026 | 15/12/2026 | Comunicaciones | Coordinador de Comunicaciones
|  |  | Seguimiento y mejora continua | Realizar seguimiento semestral a los indicadores de racionalización y formular acciones de mejora institucional | 2 | Informes de seguimiento, planes de mejora aprobados, actas de comité | % de metas de racionalización cumplidas | Porcentaje | (Metas cumplidas / Metas programadas) × 100 | 0% | ≥ 85 % | 9 | 01/03/2026 | 15/12/2026 | Calidad – Planeación | Coordinador Aseguramiento de la de Calidad
|  |  | Seguimiento y mejora continua | Formular el Plan de Acción de Política de Simplificación y Racionalización de trámites l para vigencia 2027 | 1 | Plan de Acción formulado y aprobado | Plan de Acción formulado y aprobado | Nominal | Plan de Acción formulado y aprobado | 1 | 1 | 3 | 2026-11-01 | 2026-12-26 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Note on H17: ====== ID#AAABvpXtER8 tc={BCE49DA7-6AC6-46FC-9B48-EC08EFBAF97D} (2026-02-12 19:22:03) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Elaboración y difusion de piezas comunicativas a nivel interno y externo , tomando como registro el numero de personas que se impacten con los mensajes, evidencias digitales
Note on I17: ====== ID#AAABvpXtESQ tc={8265A0AE-148F-48FB-BE5D-AF3874297710} (2026-02-12 19:22:03) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estadisticas en redes sociales
Note on J17: ====== ID#AAABvpXtESI tc={79D03151-80D0-4383-8361-D532A74DC386} (2026-02-12 19:22:03) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Numero de personas
Note on K17: ====== ID#AAABvpXtESM tc={8265A0AE-148F-48FB-BE5D-AF3874297710} (2026-02-12 19:22:03) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estadisticas en redes sociales